## Gestión del riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SEGUIMENTO CONTROL INTERNO Segundo Corte 30 Agosto 2017
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Firma
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termincación | Seguimiento Oficina de CI
[7 empty] | Actividad cumplida | observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción revisada | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 31 de Enero 2017 | ok | se evidencia un documento en la paginan web
| 1.2 | Socializar con los funcionarios la importacion de la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada mediante boletin | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 31 de Julio 2017 | en proceso | se encuentra en proceso de socilaizacion -Fecha de vencimiento proximos mes
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción en la página web de la entidad | Política de riesgos de corrupción publicada | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 31 de Enero 2017 | ok | Se encuentra la evidecnia en la pagina web de la entidad en el docuemnto de riesgos
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar identificar los riesgos con el funcionario competente y ajustar | Riesgos de corrupción identificados | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 30 de Agosto 2017 | ok | se evidencia el Mapa de Riesgo con la resolucion de la vigencia 2017, se revisa y se actualiza.
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción socializado en la pagina web de la entidad. | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 31 de Julio 2017 | ok | el profesional Universitario del area Tecnica socilaizara con los funcionarios el mapa de gestion anticorrupcion mediante informacion por boletin
| 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-22 | 31 de Enero 2017 | 31/01/2017 | se publica en la pagina de la entidad
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Profesional del Area Tecnica | 2017-01-31 | 31 de Enero 2017 | 30/04/2017 | Se encuentra en la pagina de la entidad
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Profesional del Area Tecnica | 31 de enero de 2017 | 31 de diciembre 2017 | ok | el profesional Universitario del area Tecnica socilaizara con los funcionarios el mapa de gestion anticorrupcion mediante informacion por boletin
Monitoreo y aeguimiento | 4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si serequiere | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Profesional del Area Tecnica | octubre -2017 | 31 de diciembre 2017 | OK | el ing comenta si se presenta un posible riesgo anticorrupcion se realizara el respectivo ajuste
| 4.2 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción. | seguimiento cuatrimestral del monitoreo | Control Interno BIF | Abril - 2017 Agosto- 2017 Enero - 2017 | 31 de diciembre 2017 | se realiza el 30 de agosto de la presente vigencia | Se recomienda, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en cumplimiento de las fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.
| 4.3 | Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción | seguimento cuatrimestral | Control Interno BIF | Agosto-2017 | 31 de diciembre 2017 | ok |  | se debe dar cumpliento con los controles cada dueño de proceso

## Antitrámite
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMENTO CONTROL INTERNO Corte 30 deAgosto -Segundo seguimiento
COMPONENTE 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | seguimiento de CI |  | FIRMA
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | Actividad cumplida | observaciones
MODELO | 1 | MATRICULAS ARRENDADORES | singestion | la solictud de tramite fue enviada al suit y el dia 1 de septiembre del 2017 fue aprobado el formato para gestionarlo | por ahora esta en proceso de gestion | QUE VIRTUALMENTE PUEDA EL USUARIO DILIGENCIAR EL FORAMTO | AUTOMATIZACIN | IMPLEMENTAR EL FORMULARIO VIRTUAL | 001/09/2017 | 31/12/2017 | Elkin Fernado Aparicio | EN DESARROLLO | El ing encargado de tramites comenta que actulmente se encuentra en desarrollo el tra,mite para este compromiso .

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de agosto -Segundo seguimiento
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termincación | Seguimiento Oficina de CI
[7 empty] | Actividad cumplida | observaciones | FIRMA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada, la información relevante sobre los resultados, avances de la gestión y garantía de los derechos de los usuarios y ciudadania en general | Resultados de la gestión publicados en informes, canales de información y la pagina web de la entidad | Direcion -Encargado de la pagina Institucional BIF | Julio-2017 | Diciembre 31 -2017 | anual | se realizara finanlizando año se publica anual , rendicion de cuentas
| 1.2 | Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la entidad | Información actualizada en la página web . | Direcion - Sistemas BIF | Julio- 2017 | Diciembre 31 -2017 | constante | se evidencia publicacion de avances de obras, legalizacion predios de colegios , se evidcnia en la pagina,obras para recreacion y deporte, cancha cubierta para el valle de ruitoque.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mesas de trabajo con el equipo para rendir cuentas sobre los temas de interés | 1 Reuniones | Direccion BIF | septiembre-2017 | Diciembre -31-2017 | anual | en proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.2 | folletos de rendición de cuentas realizados | folletos aplicada | Direccion BIF | DICIEMBRE -2017 | Diciembre- 31-2017 | anual | proceso

## Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termincación | Seguimiento Oficina de CI
[7 empty] | Actividad cumplida | observaciones | Firma
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Relizar una encuesta, sobre los aspectos que intervienen en la no eficiencia y eficacia en la atención al usuario. | Informe de atención al usuario | Secretaria- encargado de gobierno en linea | junio -2017 | Diciembre-2017 | ok | la secretaria de la entidad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento los canales de atención directos e indirectos enfocados en la atención a los usuarios | Seguimiento Plataforma de las PQRS de la página web ajustada de acuerdo con las necesidades identificadas | Encardo de gobierno en linea | febrero -2017 | dicimebre-2017 | ok | anexa pantallaso
|  |  | Protocolos para la atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados y redes sociales | encargado de gobierno en linea | febrero -2017 | octubre-2017 | en proceso | se le recomienda al ingeniero que debe realizar los protocolos para la atencion al ciudad
|  |  | sistema de telefónia en funcionamiento | Dirección y sistemas-* recepcion | febrero -2017 | dicimebre-2017 | ok | las lineas telefonica funciona perfectas
|  |  | Ventanilla única o recpcion en fucionamiento bajo aspectos básicos para una buena atención al público. | Secretaria | febrero -2017 | dicimebre-2017 | ok | ventanilla unica la entidad no tiene , lo revise la secretaria de la entidad
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | comunicacion a los funcionarios, contratistas y personal de aseo, en los protocolos del servicio al ciudadano | funcionarios, contratistas, personal de servicos generales | sistemas y talento humano | febrero -2017 | dicimebre-2017 | ok | Todos los servidores puiblicos de la entidad estamos capacitados para atender al ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | enviar el informe de PQRS bajo la normativa vigente | Informe de PQRS | Secretaraia | Enero-2017 | Diciembre-2017 | proceso | la secretaria de la entidad genera unos informes para publicarlos cada cuatro meses falta evidenciar el de agosto
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad. | Informe de resultados de las encuestas aplicadas | Secretaria- encargado de gobierno en linea | Agosto -2017 | octubre-20017 | proceso | se realizaron las encuestas falta la tabulacion y realizar informe respectivo.
Note on B9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termincación | Seguimiento Oficina de CI
[8 empty] | Actividad cumplida | observaciones | Firma
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Tener el link e de transparencia y acceso a la información con los elementos frente a la normativa vigente 1712 de 2014. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la entidad actualizada | elementos actualizados se gun la normatividad | encargado de gobierno en linea | Mayo 2017 | 31 de diciembre 2017 | ok | la entidad cuenta con el link de transparencia y acceso a la informacion
| 1.2 | Diagnostico de Tramites | Verificacion cuantos tramites tiene la entidad | numero de tramites verificados | encargado de gobierno en linea | Enero 11 2017 | Marzo 30-2017 | ok | el ingeniero ya tiene el diagostico de los tramites de la entidad. La entidad cuenta con un tramite.
| 1.3 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la entidad en el SIGEP | hojas de vida de funcionarios y contratistas publicadas en el SIGEP | # de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas | Talento Humano | Enero 11 2017 | Diciembre-2017 | ok | se verifican aleatoriamente contratos
| 1.4 | Asegurar el registro de los contratos de la entidad en el SECOP | contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Contratacion-Juridica | Enero -2017 | Diciembre-2017 | ok | se suven los contratos realizados por el BIF
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | seguimiento del formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario implementado | 1 formulario implementado | Dirección- Apoyo sistemas | Mayo-2017 | Diciembre-2017 | ok | se encuentra en funcionamiento el link de PQRS . Se anexa un soporte
| 2.2 | seguimiento acto adminstrativo donde se reglamentar el tramite interno de las peticiones en el BIF Resl 085 2016 | formato de respuesta de seguimiento derechos de peticion | 1 formato implementado pqrs | Dirección Talento humano - secrettario | enero -2017 | Diciembre-2017 | ok | la secretaria del BIF esta realizando los ajustes pertinentes
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adopcion mediante acto administartivo por el comité de archivo. | TRD adoptadas | TRD | Comité institucional de archivo y de Gestión Documental de la entidad | enero-2017 | Mayo- 31-2017 | ok | se realizo la adopcion de la TRD Resolucion No.
| 3.2 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | esquema actualizado Pantallaso | Dirección- Control Interno | Enero -2017 | Dicimebre-2017 | ok | se evidecnia en el link de transparencia ¦
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un seguimento del portal web de la entidad. | pantallazo pagina web | No. Documento de Patallazos | Control interno | Marzo-2017 | Diciembre-2017 | ok | se evidencia actas de seguimiento de la pagina web
| 4.2 | Realizar los ajustes al portal web de la entidad. | cada vez que se requeria | cada vez que se requiera | Dirección-encargado de la pagina | Enero-2017 | Diciembre-2017 | constante | estamos en proceso por que no se tienen el 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisar, diagnosticar y ajustar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del BIF. | Ajuste realizado | Ajuste realizado | Dirección | Mayo | Diciembre-2017 | ok | se evidecnia en la pagina el link de transparencia
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del bIF. | auditoria realizada | auditoria | Control Interno | Mayo 2017 | Diciembre-2017 | ok | se evidencian seguimentos por control interno
Note on B9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.