## PLAN ACCIÓN
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA -GEL 2016
FLORIDABLANCA - SANTANDER
MARCO DE ACCIÓN
COMPONENTE | ACTIVIDADES | CRITERIO | ACCIONES | META | RESPONSABLE (S) | PLAZO | OBSERVACIONES | REGISTRO Y/O VERIFICADORES | Evidencia
ELEMENTOS TRANSVERSALES | INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | Comité o Instancia responsable GEL | Revisar, actualizar o elaborar el decreto o resolución mediante el cual se crea el comité para GEL con la normatividad vigente. | Decreto o resolución mediante el cual se crea el comité para GEL | Dirección, jurídica | Julio de 2016 | Revisar Normatividad vigente para GEL | Documento elaborado y aprobado | Resolucion 109 de 2016
|  | Planeación del GEL | Crear documento | Elaboración del plan de acción GEL para el año 2016 | Líder de Gobierno en Línea | Septiembre de 2016 | Aportes de cada dependencia para la creación del Plan de acción GEL | Documento elaborado y aprobado | ok
|  | Estrategia de Apropiación | Promoción y divulgación de los avances de la implementación de la estrategia de GEL en la entidad. | Funcionarios con conocimientos en Gobierno en línea que aporten acciones de mejoramiento en la estrategia. | Dirección, Sistemas, Líder GEL | Septiembre de 2016 | Ofrecer incentivos a los funcionarios que atiendan oportunamente a las capacitaciones ofrecidas, demuestren y apliquen lo aprendido. | Actas de reuniones, registro fotográfico y listados de asistencia a capaciitaciones. Publicaciones con los avances de la estrategia. | Evidencia Acta comité
| CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO | Caracterización de usuarios | Identificar las particularidades de los usuarios con quien interactua el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Planear e implementar estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la relación usuario – BIF. Incorporar y actualizar la informacion y trámites que los usuarios requieren a traves de la página institucional, elaborar diagnóstico de GEL de la página web institucional actual | Solucionar las necesidades y motivaciones de los usuarios al acceder a un servicio. Mejorar la comunicación entre la entidad y sus usuarios. | Líder GEL | Noviembre de 2016 |  | Documento identificacion de usuarios. Estrategia de mejoramiento.Pantallazos de la pagina actual, informe diagnóstico de la pagina institucional, pagina web actualizada. | Evidencia con las encuestas y documento de Excel
|  | Estrategia de promoción | Publicar en la página web institucional, medios de comunicación masiva, redes sociales la estrategia de GEL y los avances de su implementación. Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos. | Dar a conocer los servicios implementados de Gobierno en Línea, espacios de participación ciudadana, información y Datos abiertos disponible en el sitio web. | Líder GEL , Dirección, sistemas | Noviembre de 2016 | Hacer uso de los medios electrónicos, los Datos abiertos, navegar en la página web, entre otros. | Información publicada, pantallazos | Evidencia Soportes Facebook
| CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO | Accesibilidad | Seleccionar y aplicar una herramienta web que permita la validación automática sobre la accebilidad a la pagina institucional | Lograr que los contenidos presentados en la pagina web se presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. | Líder GEL, Sistemas | Octubre de 2016 | Norma NTC 5854 sobre accebilidad, Anexo 3 Manual 3.1 Estrategia de GEL | Informe del uso de la herramienta web, | Evidencia en pagina Web Pantallazo
| IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TI | Planear el Ajuste Tecnológico | Realizar inventario de la infraestructura tecnológica, análisis de riesgos sobre la seguridad física y del entorno. | Diseñar un plan de mejoramiento de la infraestructura tecnológica y seguridad de la información en caso de desastres. | Archivo, Sistemas, Dirección | Octubre 2016 | Mejorar la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, conectividad) y prevenir pérdida de información. | Inventario informático, Copias de seguridad | Existen evidencia de esto en discos duros
|  | PROTOCOLO IP v6 | Realizar un plan de diagtnóstico de la infraestructura de TI del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Identificar la topología actual de la red y su funcionamiento. Identificar cuáles equipos soportan IPv6 y cuales requieren cambiarse. | Analizar, diseñar y desarrollar el plan de diagnóstico del protocolo IPv4 a IPv6 en la red del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Sistemas | Julio de 2016 | Aplicar el modelo de transición de IPv6 en la red de la Entidad. | Pruebas de funcionalidad y monitoreo de IPv6 en los equipos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF
| IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSI) | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Politica de Seguridad de la información del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF, Establecer medidas preventivas y correctivas, Revisión del nivel de riesgo residual. Elaborar un sistema de gestión de seguridad de la información. | Establecer un SGSI para proporcionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. | Sistemas, lider de GEL, Juridica, | Noviembre de 2016 | SGSI que permita planear, ejecutar, verificar y hacer segui miento a la prestación de servicios con altos estándares de calidad. | Documento SGSI. Documento Politica de Seguridad del BIF. | Existe politica de seguridad de la informacion evidencia pantallazo
INFORMACIÓN EN LÍNEA | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN | Política Editorial | Elaborar Política Editorial y de actualización del sitio web del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF, mencionar la periodicidad con que se actualiza la información y la dependencia encargada. | Implementar la política editorial y de actualizacion sobre los contenidos de los sitios Web. | Jurídica, Líder GEL, Dirección | Agosto de 2016 | Incluir documento Politica Editorial en la página WEB del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF | Documento aprobado y firmado. | Existe politica editorial evidencia pantallazo
|  | Publicación de Información | Asignar responsables de facilitar la información a publicar en la web y la periodicidad de actualización. Incluir en la pagina lo señalado en el Anexo 2 del Manual Estrategia GEL. Incluir audios y videos. Realizar acciones de mejoramiento en el proceso de publicación de la información. | Publicar en la pagina Web institucional la informacion requerida en el Manual 3.1 Estrategia GEL en su anexo 2. | Sistemas, Líder GEL | Julio de 2016 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Pantallazos de la página actual y de las actualizaciones realizadas, videos informativos, Avances en las acciones de mejoramiento. | En la resolucion 050 se asigna responsable de la pulicacion de la informacion
|  | Acceso multicanal | Realizar un aplicativo para dispositivos móviles y Proveer información a través de Televisión | Ofrecer a la ciudadanía en general multiples canales para acceder al Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF y asegurar un servicio consistente y coherente en todos ellos. | Sistemas | Septiembre de 2016 | Permitir a los ciudadanos decidir por que canal quiere informarse y evitar costes | Aplicativo
INTERACCIÓN EN LÍNEA | HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN | Servicios de interacción | Definir horario y las condiciones de uso del chat y foro. Garantizar el correcto funcionamiento en su horario de atención. | Habilitar chats como mecanismo de atención al usuario en línea. | Dirección, Capacitaciones | Septiembre de 2016 | Criterios de caracterización de usuarios, Accesibilidad y Usabilidad. | Informes de Chats y foros atendidos | Se encuentra definido e la Pagina Web, Evidencia Pantallazo
|  |  | Recepcionar y tramitar las solicitudes de interesados en recibir contenidos como noticias, boletines, publicciones, eventos, etc | Ofrecer la posibilidad de suscribirse a servicios de información en el sitio Web. | Sistemas, Capacitaciones | Diciembre de 2016 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Correos recibidos y enviados | Evidencia Pantallazo
|  |  | Crear una base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificaciones | Alimentar diariamente la base de datos | Sistemas | Junio de 2016 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Base de Datos | Se encuentra en la Pagina evidencia pantallazo
|  |  | Realizar un esquema de monitoreo y evaluación de los avances que han sido reportados al Ministerio de TIC. | Realizar acciones de mejoramiento en la prestacion de servicios de interacción. | Líder GEL, Control interno | Se realiza constantemente |  | Documento esquema de monitoreo | Se realiza constantemente
TRANSFORMACIÓN | HACER USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y ESTRATEGIA DE CERO PAPEL | Buenas prácticas | Implementar una estrategia de reduccion de consumo de papel. Promover entre los servidores públicos un sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible del país. Promover la implementación de herramientas de tecnología. | Reducir el consumo de papel | Comité GEL, archivo, capacitaciones | Julio de 2016 | Buenas practicas para reducir el consumo de papel. | Documento Estrategia de reduccion de papel | ok Evidencia Pantallazo
DEMOCRACIA EN LINEA | ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL | Rendicion de cuentas | Convocar a la ciudadania a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas. Promover el espacio de participación para rendición de cuentas a través del sitio web, correo electrónico, telefonía móvil, redes sociales, mensajes de texto, videos, radio y prensa. | Presentar publicamente y mediante la pagina Web, el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido delegado como Directora del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Sistemas | Diciembre de 2016 | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Documento Rendición de cuentas por periodos de tiempo. | Evidencia Pantallazo, esto se realiza todos los años
| ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA | Promoción de Datos Abiertos | Habilitar espacios tanto físicos como electrónicos para socializar los datos que posee el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Promover el uso de datos abiertos mediante foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales, radio y tv. | Presentar alternativas de consulta y uso de los datos abiertos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Lider GEL, Archivo | De acuerdo a la reglamentacion del mapa de rutas | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Documentos con la información publicada | se esta realizando esta labot 50 %

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION GEL 2016
| ACTIVIDADES | FECHA LIMITE
| Revisar y actualizar el decreto | JULIO 2016
| Elaboración del plan de acción GEL | SEPTIEMBRE 2016
| Capacitar personal en GEL | SEPTIEMBRE 2016
| Identificar usuarios y sus necesidades con el BIF | NOVIEMBRE 2016
| Implementar estrategias de comunicación con los usuarios | NOVIEMBRE 2016
| Estrategia Seguridad de la información en caso de desastres | OCTUBRE 2016
| Elaborar un sistema de gestión de seguridad de la informacion | NOVIEMBRE 2016
| Elaborar Política de Seguridad de la Información | AGOSTO 2016
| Elaborar Política Editorial y de actualización | AGOSTO 2016
| Publicar la Informacion minima en pagina web de acuerdo al manual 3.1 | OCTUBRE 2016
| Estrategia de reduccion consumo de papel | JULIO 2016
| Rendicion de cuentas | Diciembre 2016

## CERO PAPEL
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE EFICIENCIA Y CERO PAPEL
DEPENDENCIA:
ACTIVIDAD POR MES | ABRIL | MAYO | % AVANCE
NUMERO DE RESMAS SOLICITADAS POR MES
NUMERO DE RESMAS GASTADAS AL MES
DOCUMENTOS IMPRESOS
DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS
DOCUMENTOS ESCANEADOS
DOCUMENTOS ARCHIVADOS
CORREOS ENVIADOS
DOCUMENTOS IMPRESOS A DOS CARAS
# HOJAS RECICLAJE
USO DE INTRANET
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN MEMORIA
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN INTERNET

## NORMAS
PROCESO | NORMA
GEL | Norma NTC 5854 sobre accebilidad, Anexo 3
Manual 3.1 Estrategia de GEL
Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ley 1672 del 2013, que establece los lineamientos para una política pública en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).