## PLAN ACCIÓN
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA -GEL 2018
FLORIDABLANCA - SANTANDER
MARCO DE ACCIÓN
COMPONENTE | ACTIVIDADES | CRITERIO | ACCIONES | META | RESPONSABLE (S) | PLAZO | OBSERVACIONES | REGISTRO Y/O VERIFICADORES | Evidencia
ELEMENTOS TRANSVERSALES | INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | Planeación del GEL | Crear documento | Elaboración del plan de acción GEL para el año 2018 | Líder de Gobierno en Línea | Septiembre de 2018 | Aportes de cada dependencia para la creación del Plan de acción GEL | Documento elaborado y aprobado
TRANSACCIÓN EN LÍNEA | DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA | Formularios para descarga | Generar los formatos de los trámites que se realizan en el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF para descarga por los usuarios. Demo para diligenciamiento de formularios. | Poner a disposición gratuita de los ciudadanos, a traves del portal SUIT los formularios necesarios para realizar trámites. | Sistemas | Noviembre de 2018 | Realizar un instructivo/demo de como diligenciar dicho formulario. | Formularios y Demo
|  | Certificaciones y constancias | Crear un sistema que permita la obtención de certificación o constancias en línea. | Habilitar mecanismos electrónicos para obtener en línea las certificaciones y constancias | Sistemas | Junio de 2016 | Garantizar la protección de la información y los datos personales de los usuarios. | Descargue de certificaciones y constancias
|  | Trámites y Servicios | Identificar y priorizar las acciones de optimización y automatización de trámites y servicios para planear la ruta a seguir. | Automatizar y prestar en línea todos los trámites y servicios. | Sistemas | Octubre de 2016 | Guía Nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimientos y trámites. | Listado de trámites y servicios a realizar en línea. Consulta en la pagina web.
|  | Ventanillas únicas | Ofrecer a través de la página web todos los trámites y servicios que por su relación costo beneficios pueden ser automatizados y organizados a través de ventanillals únicas, permitiendo a los usuarios realizar desde la solicitud hasta la obtención del servicio de forma totalmente virtual. | Organizar los trámites y servicios en ventanillas unicas. | Sistemas | Septiembre de 2016 | Garantizar la protección de la información y los datos personales de los usuarios. | Aplicativo página web
TRANSFORMACIÓN | HACER USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y ESTRATEGIA DE CERO PAPEL | Documentos electrónicos | Diseñar un Sistema de Gestión de documentos para la preservación de la información generada en medios electrónicos. Identificar necesidades. Implementar seguimiento y mejoramiento. | Incorporar un sistema de Gestión de documentos electrónicos. | Comité GEL, Archivo, Dirección | Agosto de 2018 | Diseñar un plan para solucionar cualquier deficiencia existete en la Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF con la gestión de documentos. | Documento Sistema de Gestión
|  | Automatización de Procesos | Hacer uso de los medios electrónicos para sustituir procesos tradicionales. Analizar procesos actuales y asignar los recursos necesarios para la automatización. Priorizar las acciones a implementar para la incorporación de la política de cero papel y automatización de procesos. | Automatizar los procesos y procedimientos críticos en la entidad reduciendo tiempo y costos. | Comité GEL, Archivo, Dirección | Junio de 2018 | Realizar acciones de mejoramiento en la automatización de sus procesos y procedimientos internos. | Procesos automatizados.
INTERACCIÓN EN LÍNEA | HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES | Sistema Móvil de contacto y PQRD | Recepcionar y solucionar las PQRD enviadas a través de los dispositivos móviles. | Dar respuesta a las PQRD recibidas a través de dispositivos móviles. | Secretaria General y Administrativa | Mayo de 2018 |  | Modulo de Atención al ciudadano en la página Web, Respuesta a las PQRD
DEMOCRACIA EN LINEA | DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | Estrategia de participación por medios electrónicos | Identificar iniciativas a implementar con el apoyo de medios electrónicos. Elaborar una estrategia de participación ciudadana. Identificar las normas que regulan la participación ciudadana. Realizar convocatorias masivas de participación ciudadana. | Publicar el documento de la estrategia en la página institucional en la sección de Participación Ciudadana. | Sistemas | Marzo de 2018 | Guía para el desarrollo de ejercicios de participación | Documento estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos.
| CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLITICAS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Normatividad | Convocar a participar en el proceso de consulta. Habilitar mecanismos electrónicos para consultar sobre la normatividad publica. Publiciar resultados de la consulta. Publicar el documento de normatividad definitivo. | Publicar en la Web todos los proyectos de normatividad que se estan tramitando en el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Sistemas | Julio de 2018 | Garantizar la protección de la información y los datos personales de los usuarios. | Actualizacion de Normograma a la fecha
|  | Planeación Estratégica | Habilitar herramientas electrónicas para consultar sobre la planeación. Publiciar resultados de la consulta. | Publicar en la Web temas de Planeación (planes, programas o proyectos) que afecten directamente a los ciudadanos. | Sistemas | Julio de 2018 | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Consulta en la Web, documento estrategia de participación ciudadana
| ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA | Promoción de Datos Abiertos | Habilitar espacios tanto físicos como electrónicos para socializar los datos que posee el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Promover el uso de datos abiertos mediante foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales, radio y tv. | Presentar alternativas de consulta y uso de los datos abiertos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Lider GEL, Archivo | De acuerdo a la reglamentacion del mapa de rutas | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Documentos con la información publicada
Elaboro: Elkin Fernando Aparicio Caballero
Profesional de Apoyo Sistemas

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION GEL 2018
| ACTIVIDADES | FECHA LIMITE
| Elaboración del plan de acción GEL para el año 2018 | MARZO 2018
| Poner a disposición gratuita de los ciudadanos, a traves del portal SUIT los formularios necesarios para realizar trámites. | NOVIEMBRE 2018
| Incorporar un sistema de Gestión de documentos electrónicos | AGOSTO 2018
| Automatizar los procesos y procedimientos críticos en la entidad reduciendo tiempo y costos. | JUNIO 2018
| Dar respuesta a las PQRD recibidas a través de dispositivos móviles | MAYO 2018
| Publicar el documento de la estrategia en la página institucional en la sección de Participación Ciudadana. | MARZO 2018
| Publicar en la Web todos los proyectos de normatividad que se estan tramitando en el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | JULIO 2018
| Publicar en la Web temas de Planeación (planes, programas o proyectos) que afecten directamente a los ciudadanos. | JULIO 2018
| Presentar alternativas de consulta y uso de los datos abiertos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF | DE ACUERDO A LA REGLAMENTACION

## CERO PAPEL
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE EFICIENCIA Y CERO PAPEL
DEPENDENCIA:
ACTIVIDAD POR MES | ABRIL | MAYO | % AVANCE
NUMERO DE RESMAS SOLICITADAS POR MES
NUMERO DE RESMAS GASTADAS AL MES
DOCUMENTOS IMPRESOS
DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS
DOCUMENTOS ESCANEADOS
DOCUMENTOS ARCHIVADOS
CORREOS ENVIADOS
DOCUMENTOS IMPRESOS A DOS CARAS
# HOJAS RECICLAJE
USO DE INTRANET
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN MEMORIA
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN INTERNET

## NORMAS
PROCESO | NORMA
GEL | Norma NTC 5854 sobre accebilidad, Anexo 3
Manual 3.1 Estrategia de GEL
Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ley 1672 del 2013, que establece los lineamientos para una política pública en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).