## PLAN ACCIÓN
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA -GEL 2020
FLORIDABLANCA - SANTANDER
MARCO DE ACCIÓN
COMPONENTE | ACTIVIDADES | CRITERIO | ACCIONES | META | RESPONSABLE (S) | PLAZO | OBSERVACIONES | REGISTRO Y/O VERIFICADORES | Evidencia
ELEMENTOS TRANSVERSALES | INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | Comité o Instancia responsable GEL | Revisar, actualizar o elaborar el decreto o resolución mediante el cual se crea el comité para GEL con la normatividad vigente. | Decreto o resolución mediante el cual se crea el comité para GEL, actualizar planta | Dirección, jurídica | Junio de 2020 | Revisar Normatividad vigente para GEL | Documento elaborado y aprobado
|  | Planeación del GEL | Crear documento | Elaboración del plan de acción GEL para el año 2020 | Líder de Gobierno en Línea | Febrero de 2020 | Aportes de cada dependencia para la creación del Plan de acción GEL | Documento elaborado y aprobado
|  | Estrategia de Apropiación | Enseñar de forma personalizada, correos y/o mediante charlas grupales los conceptos de Gobierno en Línea GEL, Política cero papel, Ley antitrámites. Facilitar con videos y presentaciones en power point la información necesaria para capacitarse en GEL. | Capacitar al personal del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF en GEL | Sistemas y Líder GEL | hasta noviembre de 2020 | Capacitaciones Trimestrales sobre GEL. | Documentos con los contenidos de las capacitaciones, correos enviados a cada funcionario.
|  |  | Implementar Plan de trabajo en lo concerniente a la estrategia de gobierno en línea. | cumplir con la totalidad de los item de la estrategia de Gobierno en Línea establecido en el decreto 1078 de 2015 titulo 9 capitulo 1 | Sistemas y Líder GEL | hasta Diciembre de 2020 | Lograr la meta pactada para cumplir con el Decreto 1078 de 2015 titulo 9 Capitulo1 | Documento elaborado, publicados en pagina web institucional
|  |  | Promoción y divulgación de los avances de la implementación de la estrategia de GEL en la entidad. | Funcionarios con conocimientos en Gobierno en línea que aporten acciones de mejoramiento en la estrategia. | Dirección, Sistemas, Líder GEL | Octubre de 2020 | Ofrecer incentivos a los funcionarios que atiendan oportunamente a las capacitaciones ofrecidas, demuestren y apliquen lo aprendido. | Actas de reuniones, registro fotográfico y listados de asistencia a capaciitaciones. Publicaciones con los avances de la estrategia.
|  | Monitoreo y Evaluación | Implementar un cronograma para la revision del cumplimiento plan de acción 2020 . Encuentas a usuarios, estadisticas de ahorro de tiempo , papel y dinero al implementar la estrategia GEL. | Entregar a la dirección General el acta de seguimiento y cumplimiento de la estrategia GEL. | Líder GEL | Abril de 2020 | Monitoreo mensual del avance del plan de acción GEL | Esquema de monitoreo, Informes y documentos entregados.
| CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO | Caracterización de usuarios | Identificar las particularidades de los usuarios con quien interactua el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Planear e implementar estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la relación usuario – BIF. Incorporar y actualizar la informacion y trámites que los usuarios requieren a traves de la página institucional, elaborar diagnóstico de GEL de la página web institucional actual | Solucionar las necesidades y motivaciones de los usuarios al acceder a un servicio. Mejorar la comunicación entre la entidad y sus usuarios. | Líder GEL | Diciembre de 2020 | Generar un documento con la estadistica de la caracterizacion deusuarios que tiene acceso a la entidad | Documento identificacion de usuarios. Estrategia de mejoramiento.Pantallazos de la pagina actual, informe diagnóstico de la pagina institucional, pagina web actualizada.
|  | Estrategia de promoción | Publicar en la página web institucional, medios de comunicación masiva, redes sociales la estrategia de GEL y los avances de su implementación. Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos. | Dar a conocer los servicios implementados de Gobierno en Línea, espacios de participación ciudadana, información y Datos abiertos disponible en el sitio web. | Líder GEL , Dirección, sistemas | Noviembre de 2020 | Hacer uso de los medios electrónicos, los Datos abiertos, navegar en la página web, entre otros. | Información publicada, pantallazos
| CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO | Accesibilidad | Lograr un avance del 100% en lo concerniente a la ley 1712 de 2014, ley de Transparencia y Acceso a la Información | Cumplir con los Ítem restantes de la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios número 103 y 1081 de 2015 | Líder GEL, Sistemas | Diciembre de 2020 | Cumplir con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Informacion Publica en la pagina Web Institucional
ELEMENTOS TRANSVERSALES |  |  | Seleccionar y aplicar una herramienta web que permita la validación automática sobre la accebilidad a la pagina institucional | Lograr que los contenidos presentados en la pagina web se presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. | Líder GEL, Sistemas | Octubre de 2020 | Norma NTC 5854 sobre accebilidad, Anexo 3 Manual 3.1 Estrategia de GEL | Informe del uso de la herramienta web,
| IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TI | Planear el Ajuste Tecnológico | Realizar inventario de la infraestructura tecnológica, análisis de riesgos sobre la seguridad física y del entorno. | Diseñar un plan de mejoramiento de la infraestructura tecnológica y seguridad de la información en caso de desastres. | Archivo, Sistemas, Dirección | Octubre 2020 | Mejorar la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, conectividad) y prevenir pérdida de información, Gestionar recursos. | Inventario informático, Copias de seguridad
|  |  | Entrevistar lideres de cada proceso par aidentifar riesgos. | Realizar un inventario con cada proceso que se maneja en la entidad para poder identificar los riescos que puede presentar la entida en materia TI. | Lider GEL, Lider de cada proceso | Noviembre de 2020 | Identificar el riesgo TI y asi poder llevar un plan de Accion para poder mitigarlo. | Informe del riesgo inerente de cada proceso.
|  |  | Identificacion del riesgo | Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo en la entidad | Líder GEL, Sistemas | Noviembre de 2020 | Reducir la aprobabilidad del riesgo en la entidad | Informe del diesgo.
|  |  | Gestionar la entrega adecuada de residuos tecnológicos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Implementar un programa para la correcta disposicion final de residuos tecnológocos y ahorro de consumo de energía | Documentación y archivo, Líder GEL | Agosto de 2020 | Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ley 1672 del 2013, que establece los lineamientos para una política pública en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). | Documento plan de entrega residuos tecnológicos, fotos, actas
|  | PROTOCOLO IP v6 | Realizar un plan de diagtnóstico de la infraestructura de TI del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Identificar la topología actual de la red y su funcionamiento. Identificar cuáles equipos soportan IPv6 y cuales requieren cambiarse. | Analizar, diseñar y desarrollar el plan de diagnóstico del protocolo IPv4 a IPv6 en la red del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Sistemas | Julio de 2016 | Aplicar el modelo de transición de IPv6 en la red de la Entidad. | Pruebas de funcionalidad y monitoreo de IPv6 en los equipos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF
ELEMENTOS TRANSVERSALES | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSI) | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Politica de Seguridad de la información del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF, Establecer medidas preventivas y correctivas, Revisión del nivel de riesgo residual. Elaborar un sistema de gestión de seguridad de la información. | Establecer un SGSI para proporcionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. | Sistemas, lider de GEL, Juridica, | Febrero de 2020 | SGSI que permita planear, ejecutar, verificar y hacer segui miento a la prestación de servicios con altos estándares de calidad. | Documento SGSI. Documento Politica de Seguridad del BIF.
INFORMACIÓN EN LÍNEA | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN | Publicación de Información | Asignar responsables de facilitar la información a publicar en la web y la periodicidad de actualización. Incluir en la pagina lo señalado en el Anexo 2 del Manual Estrategia GEL. Incluir audios y videos. Realizar acciones de mejoramiento en el proceso de publicación de la información. | Publicar en la pagina Web institucional la informacion requerida en el Manual 3.1 Estrategia GEL en su anexo 2. | Sistemas, Líder GEL | Julio de 2020 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Pantallazos de la página actual y de las actualizaciones realizadas, videos informativos, Avances en las acciones de mejoramiento.
|  | Acceso multicanal | Realizar un aplicativo para dispositivos móviles y Proveer información a través de Televisión | Ofrecer a la ciudadanía en general multiples canales para acceder al Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF y asegurar un servicio consistente y coherente en todos ellos. | Sistemas | Septiembre de 2016 | Permitir a los ciudadanos decidir por que canal quiere informarse y evitar costes | Aplicativo
| PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS | Inventario de Información | Actualizar inventario de la información manejada en el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF para determinar cuales seran publicados en formatos abiertos reutilizables. | Publicar el inventario de la informacion en la Página Web en la seccion denominada: Datos Abiertos. | Jurídica, Sistemas | Diciembre de 2020 | Uso del Formato de inventario de información proporcionado por el Ministerio de TIC. | Pantallazos de la pagina web, con la publicacion de la información
|  | Apertura de Datos | Determinar los datos prioritarios utilizados por la ciudadanía. Realizar acciones de mejoramiento en la publicación de datos abiertos. | Publicar la información en la plataforma dispuesta por el Ministerio de TIC y bajo los lineamientos definidos por el mismo. | Jurídica, Sistemas | Junio de 2020 | Lineamientos para la implementación de Datos abiertos en Colombia. | Archivo con los datos a cargar. Pantallazos de la pagina web, con la publicación de la información
INTERACCIÓN EN LÍNEA | HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN | Consulta Interactiva de información | Implementar aplicativos y sistemas de información web, para consulta y uso de los ciudadanos. | Facilitar el acceso a la información pública en el sitio web de acuerdo a las necesidades del ciudadano. | Sistemas | Abril de 2020 | Lineamientos para publicación de información geográfica, Criterios de caracterización de usuarios, Accesibilidad y Usabilidad. | Aplicativos, pantallazos página web
| HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN | Servicios de interacción | Definir horario y las condiciones de uso del chat y foro. Garantizar el correcto funcionamiento en su horario de atención. | Habilitar chats como mecanismo de atención al usuario en línea. | Dirección, Capacitaciones | Febrero de 2020 | Criterios de caracterización de usuarios, Accesibilidad y Usabilidad. | Informes de Chats y foros atendidos
INTERACCIÓN EN LÍNEA |  |  | Recepcionar y tramitar las solicitudes de interesados en recibir contenidos como noticias, boletines, publicciones, eventos, etc | Ofrecer la posibilidad de suscribirse a servicios de información en el sitio Web. | Sistemas, Capacitaciones | Diciembre de 2020 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Correos recibidos y enviados
|  |  | Crear una base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificaciones | Alimentar diariamente la base de datos | Sistemas | Junio de 2016 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Base de Datos
|  |  | Recolectar la percepción de los usuarios de la página web y realizar la estadistica de las encuestas manteniendo históricos con resultados. | Visualizar resultados de las encestas de opinión. | Sistemas | Diciembre de 2020 | Anexo 2: Información Mínima a publicar Manual 3.1 Estrategia de GEL | Encuestas de opinión, pantallazos página web
|  |  | Realizar un esquema de monitoreo y evaluación de los avances que han sido reportados al Ministerio de TIC. | Realizar acciones de mejoramiento en la prestacion de servicios de interacción. | Líder GEL, Control interno | Se realiza constantemente |  | Documento esquema de monitoreo
| HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES | Soporte de Contacto y PQRD | Atender diariamente las PQRD recibidas. Realizar acciones de mejoramiento en la prestación de servicios de interacción | Responder el 100% de las PQRD. Cumplir con las características mínimas descritas en el Anexo 4 Manual 3.1 Estrategia de GEL. | Secretaria General y Administrativa | Constantemente | Contemplar la integración de otros espacios de comuncación electrónica. | Modulo de Atención al ciudadano en la página Web, Respuesta a las PQRD
|  | Sistema Móvil de contacto y PQRD | Recepcionar y solucionar las PQRD enviadas a través de los dispositivos móviles. | Dar respuesta a las PQRD recibidas a través de dispositivos móviles. | Secretaria General y Administrativa | Septiembre de 2020 |  | Modulo de Atención al ciudadano en la página Web, Respuesta a las PQRD
TRANSACCIÓN EN LÍNEA | DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA | Formularios para descarga | Generar los formatos de los trámites que se realizan en el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF para descarga por los usuarios. Demo para diligenciamiento de formularios. | Poner a disposición gratuita de los ciudadanos, a traves del portal SUIT los formularios necesarios para realizar trámites. | Sistemas | Noviembre de 2020 | Realizar un instructivo/demo de como diligenciar dicho formulario. | Formulario
|  | Certificaciones y constancias | Crear un sistema que permita la obtención de certificación o constancias en línea. | Habilitar mecanismos electrónicos para obtener en línea las certificaciones y constancias | Sistemas | Junio de 2016 | Garantizar la protección de la información y los datos personales de los usuarios. | Descargue de certificaciones y constancias
|  | Trámites y Servicios | Identificar y priorizar las acciones de optimización y automatización de trámites y servicios para planear la ruta a seguir. | Automatizar y prestar en línea todos los trámites y servicios. | Sistemas | Octubre de 2016 | Guía Nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimientos y trámites. | Listado de trámites y servicios a realizar en línea. Consulta en la pagina web.
|  | Ventanillas únicas | Ofrecer a través de la página web todos los trámites y servicios que por su relación costo beneficios pueden ser automatizados y organizados a través de ventanillals únicas, permitiendo a los usuarios realizar desde la solicitud hasta la obtención del servicio de forma totalmente virtual. | Organizar los trámites y servicios en ventanillas unicas. | Sistemas | Septiembre de 2016 | Garantizar la protección de la información y los datos personales de los usuarios. | Aplicativo página web
TRANSFORMACIÓN | HACER USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y ESTRATEGIA DE CERO PAPEL | Buenas prácticas | Actualizar la estrategia de reduccion de consumo de papel. Promover entre los servidores públicos un sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible del país. Promover la implementación de herramientas de tecnología. | Reducir el consumo de papel | Comité GEL, archivo, capacitaciones | Julio de 2020 | Buenas practicas para reducir el consumo de papel. | Documento Estrategia de reduccion de papel
|  | Documentos electrónicos | General la cultura del manejo de Sistema de Gestión de documentos para la preservación de la información generada en medios electrónicos. Identificar necesidades. Implementar seguimiento y mejoramiento. | General cultura en el sistema de Gestión de documentos electrónicos. | Comité GEL, Archivo, Dirección | Junio de 2020 | Diseñar un plan para solucionar cualquier deficiencia existete en la Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF con la gestión de documentos. | Documento Sistema de Gestión
|  | Gestion de tramites | Inplementar un nuevo tramite en la plataforma SUIT | Adicionar un nuevo tramite realizado por la entidad (BIF) en la Plataforma SUIT | Sistemas, GEL | Noviembre de 2020 | Poder realizar el tramite a travez de canales de TI | Tener un tramite mas en la plataforma SUIT
|  | Automatización de Procesos | Hacer uso de los medios electrónicos para sustituir procesos tradicionales. Analizar procesos actuales y asignar los recursos necesarios para la automatización. Priorizar las acciones a implementar para la incorporación de la política de cero papel y automatización de procesos. | Automatizar todos los procesos y procedimientos críticos en la entidad reduciendo tiempo y costos. | Comité GEL, Archivo, Dirección | Abril de 2020 | Realizar acciones de mejoramiento en la automatización de sus procesos y procedimientos internos. | Capacitacion y Procesos Automatizados.
DEMOCRACIA EN LINEA | DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | Estrategia de participación por medios electrónicos | Identificar iniciativas a implementar con el apoyo de medios electrónicos. Elaborar una estrategia de participación ciudadana. Identificar las normas que regulan la participación ciudadana. Realizar convocatorias masivas de participación ciudadana. | Publicar el documento de la estrategia en la página institucional en la sección de Participación Ciudadana. | Sistemas | Mayo de 2020 | Guía para el desarrollo de ejercicios de participación | Documento estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos.
| CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLITICAS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Elaborar la política de atención y servicio al ciudadano | Implementar la politaca de atencion y servicio al ciudadano para tener una mejor interaccion con el usuario | Establecer las normas y procedimientos que deben manifestarse en todas las relaciones de los servidores públicos del Banco Inmobiliario de Floridablanca para acercar al funcionario con el ciudadano por medio de los protocolos de servicio | Sistemas | Enero de 2020 | implementar de la Politica en el BIF | Documento de Aprobacion y dibulgacion de la Politica de Atencion y Servicio al Ciudadano
|  | Planeación Estratégica | Habilitar herramientas electrónicas para consultar sobre la planeación. Publiciar resultados de la consulta. | Publicar en la Web temas de Planeación (planes, programas o proyectos) que afecten directamente a los ciudadanos. | Sistemas | Septiembre de 2020 | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Consulta en la Web, documento estrategia de participación ciudadana
| ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL | Rendicion de cuentas | Convocar a la ciudadania a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas. Promover el espacio de participación para rendición de cuentas a través del sitio web, correo electrónico, telefonía móvil, redes sociales, mensajes de texto, videos, radio y prensa. | Presentar publicamente y mediante la pagina Web, el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido delegado como Directora del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Sistemas | Diciembre de 2020 | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Documento Rendición de cuentas por periodos de tiempo.
| ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA | Promoción de Datos Abiertos | Habilitar espacios tanto físicos como electrónicos para socializar los datos que posee el Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. Promover el uso de datos abiertos mediante, chats, mensajes de texto, redes sociales. | Presentar alternativas de consulta y uso de los datos abiertos del Banco Inmobiliario de Floridablanca -BIF. | Lider GEL, Archivo | De acuerdo a la reglamentacion del mapa de rutas | Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado Colombiano. | Documentos con la información publicada
|  | Solución de Problemas | Convocar a la ciudadania a participar en el proceso de consulta para la solución de problemas. Habilitar espacios para adelantar procesos de solución de problemas. | Publicar los temas que buscan dar solución a través de espacios de innovación abierta. | Capacitaciones | Diciembre de 2020 | Documento Guía desarrollo de ejercicios de participación. | Sitio Web, Documentos publicados

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION GEL 2020
| ACTIVIDADES | FECHA LIMITE
Revisar y actualizar el decreto
| Elaboración del plan de acción GE | ENERO
| Crear documento | FEBRERO
| Capacitar personal en GEL | NOVIEMBRE
| Elaborar material para capacitar en GEL | NOVIEMBRE
| Cronograma seguimiento al plan de acción | FEBRERO
| Identificar usuarios y sus necesidades con el BIF | DICIEMBRE
| Implementar estrategias de comunicación con los usuarios | DICIEMBRE
| Publicar la estrategia de GEL | NOVIEMBRE
| Diagnóstico de la página web con GEL | DICIEMBRE
| Validacion de accebilidad sitio web | DICIEMBRE
| Inventario infraestructura tecnológica | DICIEMBRE
| Inventario equipos dañados | DICIEMBRE
| Estrategia Seguridad de la información en caso de desastres | ENERO
| Elaborar Política de Seguridad de la Información | ENERO
| Crear una base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificaciones | MARZO
| Recepcionar y solucionar las PQRD enviadas a través de la pagina web. | ENERO
| Listado de trámites y servicios | FEBRERO
| Poner a disposición gratuita de los ciudadanos, a traves del portal SUIT los formularios para trámites | ENERO
| Organizar los trámites y servicios en recepción | MARZO
| Estrategia de reduccion consumo de papel | JULIO
| Sistema de Gestión de Correspondencia | MAYO
| Crear alternativas de consulta y uso de los datos abiertos | NOVIEMBRE