## PM
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENTE
CÓDIGO DE LA AUDITORÍA: |  |  | PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA: | Auditorías Internas |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | 2023-09-28 | Avances
N° O.M. Hallazgo | DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO (HALLAZGO) |  | CAUSA GENERADORA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA | META | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | AREA AUDITADA | PORCENTAJE DE AVANCE | RECOMENDACIONES
1 | Inobservancia a lo establecido en el manual de operaciones o manual de procesos y procedimientos de la entidad. |  | Manual de operaciones del año 2018 vigente se encuentra desactualizado | Elaboración de manual de procesos y procedimientos del Banco Inmobiliario de Floridablanca | 1 Manual de procesos y procedimientos aprobado | Dirección General- Secretaría General y Administrativa | 2022-11-01 | 2023-10-31 | Getión Financiera | 0% | Realizar la actualización de los manuales de procesos y procedimientos del BIF, teniendo en cuenta que la última actualización se realizó en el 2018 y la normatividad ha cambiado.
2 | Incumplimiento Ley 594 De 2000 Ley General De Archivo – Historias Laborales (Circulares No.004 De 2003 Y No.012 De 2004) |  | Desconocimiento de la Ley 594 de 2000 y Circulares 004 de 2003 y 012 de 2004 | Revisar y organizar las Historias Laborales de los funcionarios del BIF según los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y Circulares 004 de 2003 y 012 de 2004 | Tener organizadas las 17 Historias Laborales de los funcionarios del BIF conforme a la Ley 594 de 2000 y Circulares 004 de 2003 y 012 de 2004 | PE - Apoyo Gestión del Talento Humano | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Gestión Talento Humano | 45% | Se recomienda mantener las historia laborales de los funcionarios actualizadas y digitalizadas.
3 | Incumplimiento Planes Institucionales de Talento Humano |  | Falta de control y seguimiento a lo establecido en cada plan | Realizar control y seguimiento a las actividades programadas en cada plan y velar por su ejecución | Ejecutar el 90% de las actividades programadas en cada plan | PE - Apoyo Gestión del Talento Humano | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Gestión Talento Humano | 80% | Se recomienda dar cumplimiento a los planes institucionales, respetando los cronogramas establecidos.
4 | Gestionar la elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IPv6, que contemple los elementos mínimos necesarios para la migración. |  | GDI15: ¿En qué fase de la adopción de IPv6 se encuentra actualmente la entidad? GDI16: Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: (...) | Un Plan de Transición al IPv6 aprobado por el CIGD. | Plan aprobado y socializado | Profesional Universitario - Sistemas | 2022-09-01 | 2023-12-31 | Furag | 0% | Se recomienda, gestionar el plan de acuerdo a los requerimientos normativos
5 | Efectuar al menos una (1) actividad de capacitación dirigida a los servidores públicos de la Entidad, relacionada con las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial (BigData, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Robótica, Análítica de Datos, etc.) y su aplicación en las labores cotidianas. |  | GDI45: ¿La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial? GDI52: Con respecto a la capacitación que brinda la entidad en analítica de datos y Big Data: (...) | Una (1) actividad de capacitación ejecutada, con la participación de los servidores públicos de la Entidad. | Funcionarios capacidado | Profesional Universitario - Sistemas | 2022-09-01 | 2023-12-31 | Furag | 0% | Se recomienda establecer un cronograma de capacitaciones y gestionar con otras entidades como la esap que brinda formaciones gratuitas
6 | Creación de un correo electrónico para que funja como canal de recepción exclusivo para denuncias por actos de corrupción, el cual debe ser administrado por la Secretaria General y Administrativa (como operador disciplinario de primera instancia). Una vez creado el canal, se realizará una campaña de difusión incentivando su uso por parte de la ciudadanía. |  | TRA05: ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción? | Creación de un correo electrónico para que funja como canal de recepción exclusivo para denuncias por actos de corrupción, el cual debe ser administrado por la Secretaria General y Administrativa (como operador disciplinario de primera instancia). Una vez creado el canal, se realizará una campaña de difusión incentivando su uso por parte de la ciudadanía. | Un correo electrónico funcionando como canal exclusivo de recepción de denuncias. Una campaña de difusión a la ciudadanía. | Profesional Universitario - Sistemas | 2022-09-01 | 2023-12-31 | Furag | 0% | Se recomienda que se cree un correo exclusivo, o se asigne un link en la página web, a fin de contar con este requerimiento
7 | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | INT04 La entidad diseña y ejecuta acciones de mejora para la implementación del código de integridad, a partir de encuestas de percepción, evaluación de actividades, sugerencias, recomendaciones, peticiones de los servidores públicos? | Diseñar una encuesta para conocer las recomendaciones y sugerencia para mejorar las acciones de implementación del código de integridad. Realizar seguimiento y verificación de la implementación del código de integridad | Encuesta diseñada, aplicada y ejecutada | Secretarái General - Talento Humano - Sistemas | 2022-09-01 | 2023-12-31 | Furag | 50% | Se recomienda involucrar a todos los fucionarios para que aporten, en el diseño y actualización de las actividades de integridad