## RESUMEN
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Funcionarios Líderes de Proceso - BIF | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II - 2021
ÁREA / PROCESO / UNIDAD FUNCIONAL |  | FUNCIONARIOS RESPONSABLES |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II - 2021
|  |  |  | % AVANCE CONSOLIDADO | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
Gestión Estratégica - Misional |  | PU - Área Técnica / PU - Vivienda PE - Técnica Jurídica / PU - Gestión Urbana TO - Gestión Urbana |  | 96.25% | Se identifica que la entidad ejecutó en un 96% las actividades programadas para la vigencia en el plan de desarrollo municipal y en el plan de acción de la entidad, quedando pendiente para la vigencia 2022, algunas inherentes a las obras en ejecución.
Gestión Técnica - Misional |  | PU - Área Técnica / PU - Vivienda PE - Técnica Jurídica / TO - Técnica TO - Gestión Urbana |  | 99.62% | Se evidenció el cumplimiento de las metas, y actividades programadas durante la vigencia, las cuales aportaron al avance de las metas del plan de desarrollo municipal.
Gestión del Talento Humano |  | Profesional Especializado - Talento Humano |  | 95.88% | Se evidencia la ejecución de los planes institucionales de talento humano, identificandose que la ejecución del PIC, quedó en un 45%.
Gestión Contable y Financiera |  | Profesional Universitario - Gestión Financiera Profesional Universitario - Gestión Contable Técnico Operativo - Gestión Financiera |  | 100% | Se evidencia la presentaciónde informes y publicaciones realizados dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente, cumpliento con los términos de ejecución y presentación
Sistemas |  | Profesional Universitario - Sistemas |  | 98.33% | Se evidenció que la página web de la entidad cumple con los requerimientos y los planes establecidos se cumplieron un 98%.
Defensa Judicial |  | Profesional Universitario - Defensa Judicial |  | 100% | evidencia del cuadro actualizado de los procesos judiciales que adelanta la entidad, el cumplimiento oportuno a los requerimientos del aparato judicial y de las peticiones allegadas a la entidad.
Gestión Documental |  | Técnico Operativo - Gestión Documental |  | 50% | Se evidencia la organización física del archivo central en el procentaje proyectado, pero no se encontró trámite alguno para la actualización de las tablas de retención documental.
Control Interno |  | Profesional Especializado - Control Interno |  | 100% | El Plan Anual de Auditoría fue formulado y aprobado en Ene-2021 (100%). Su ejecución alcanza un 100%. Se formuló Plan de Mejoramiento IDI-FURAG (100%). Este proceso no presenta actividades vencidas.
Dirección General |  | Director General |  | 100% | Durante la vigencia se alcanzaron las actividades propuestas, 1. Plan Anticorrupción: formulado y socializado en las fechas previstas. 2. Rendición de Cuentas: se realizó el 30 de diciembre de 2021, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la norma.
Avance General del Plan de Acción Institucional |  |  |  | 93.34%

## ESTRATÉGICO - MISIONAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Área Técnica: (Efraín Marín, Anabel Moreno, Nixo Ortiz, Luz Stella, Sebastián...) | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
10.1. Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021, integrando al mismo las actividades relacionadas con las Metas del Plan de Desarrollo de Floridablanca 2020 - 2023 "Unidos Avanzamos". |  | Un (1) Plan de Acción Institucional aprobado y publicado. | 2021-01-31 | 100% | Para la vigencia 2021, el Plan de Acción Institucional fue integrado mediante la Resolución BIF # 022 del 29-Ene-2021 (incluyendo lo relacionado con las Metas del Plan de Desarrollo de Floridablanca 2020 - 2023 "Unidos Avanzamos"). Este documento se encuentra disponible para consulta pública en: http://www.bif.gov.co/calidad/politicas/
10.3. Legalizar dos (02) predios en donde funcionen las sedes educativas urbanas y/o rurales. (LSC) |  | 2 | 2021-12-31 | 100% | Se adelantó el trámite para legalizar 7 sedes educativas, de las cuales se encuentran en un avance del 90%.
10.4. Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica (visor geográfico) para la consulta en línea de predios públicos. (NO) |  | 25% | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia que se realizaron las actividades programadas para la vigencia, del proyecto que tiene unas etapas de ejecución para el cuatrenio, en la primera se identifica las herramientas, se formula el proyecto, y se ha venido el trbajao de campo y adquisión de equipos y documentación.
10.05. Realizar el reconocimiento y/o titulación del 100% de los equipamientos de uso público que se requiera en municipio de Floridablanca. (LSC) |  | 20% | 2021-12-31 | 100% | Resolución No. 206 del 06 de agosto de 2021 "Por la cual se ceden a título gratuito zonas de uso público de la Urbanización Zapamanga del Municipio de Floridablanca, Departamento de Santander" Puestos de salud Zapamanga V y III, Resolución 11 del 23 de diciembre de 2021 y Resolución 13 del 30 de diciembre de 2021. Club de Empleados de Bucarica.
10.6. Realizar una feria inmobiliaria. (AM) |  | 1 | 2021-12-31 | 100% | FERIA PRESENCIAL Se realizaron cuatro jornadas de feria inmobiliaria presencial,l en las que se contó con la asistencia de cerca de 700 familias, quienes conocieron por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la oferta institucional, así como el paso a paso para acceder a los programas y subsidios otorgados por el gobierno nacional. De igual forma, estas familias establecieron contacto directo con las constructoras ofertantes de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en el área metropolitana de Bucaramanga y validaron con las entidades financieras sus opciones de crédito hipotecario. Constructora Valu, Marval, Mardel, Muisca, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Bancolombia, Banco Popular, Credifamilia, Fondo Nacional del Ahorro, Mi Banco fueron las entidades participantes, que junto al Banco Inmobiliario de Floridablanca presentaron la oferta disponible y brindaron atención personalizada a cada uno de los asistentes. De igual forma, con el fin de conocer las condiciones de habitabilidad de los florideños y establecer estrategias que permitan mejorar su calidad de vida, el Banco Inmobiliario de Floridablanca implementó el formato de caracterización durante las cuatro jornadas de la feria presencial, 335 personas brindaron sus datos y demás información de su grupo familiar a fin de acceder a los beneficios ofertados por el gobierno nacional y la municipalidad. FERIA VIRTUAL Desde el 20 de septiembre hasta el 22 de octubre se realizaron 5 jornadas de streaming transmitidas a través de la página web de la entidad, así como en las redes sociales, Facebook y Youtube. Se contó con la participación de CAMACOL, Constructora Marval, Constructora Valu, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Bancolombia, Credifamilia, Fondo Nacional del Ahorro, Curaduría Dos de Floridablanca, Constructora Mardel, entre otras entidades, quienes, durante espacios de 3 horas en vivo dieron a conocer los programas ofertados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, resolver las dudas presentadas, además de la oferta de vivienda VIS y VIP en el municipio de Floridablanca, las facilidades de acceso a crédito, y el proceso legal para la construcción y comercialización de vivienda a la población florideña.
10.7. Otorgar 25 subsidios con enfoque diferencial para compra, mejoramiento de vivienda urbana y/o rural; Incluido temporales de arrendamiento por acciones judiciales. (AM) |  | 25 | 2021-12-31 | 100% | A corte 31 de diciembre de 2021, se otorgaron 39 subsidios municipales para mejoramiento de vivienda en el municipio de Floridablanca, mediante resoluciones No. 274 hasta No. 312 de 2021. Así mismo, mediante resolución No. 230 de 2021, se reconoció subsidio temporal de vivienda en la modalidad de arrendamiento reconocido a una familia en condición de beneficiarios del proyecto de Altos de Bellavista y en cumplimiento a la orden de Tutela t-109/2015.
10.8. Realizar el mejoramiento, integral y/o construcción de 7 equipamientos comunitarios urbanos. (EM) |  | 7 | 2021-12-31 | 80% | Durante la vigencia se evidenció el mejoramiento de 4 parques ubicados en los barrios Arrayanes, El Carmen, altos de la Florida y Zapamanga V etapa, del Municipio de Floridablanca, Se inició proceso de 4 obras que se termina la ejecución en la vigencia 2022
22.2. Presentar avance de las metas del plan de desarrollo municipal. (SCV) |  | Reporte trimestral plan de acción | 2021-12-31 | 90% | A la fecha se ha llevado a cabo la actualización del avance de las metas del Plan de Desarrollo Municipal a fecha de segundo semestre del año 2021, de las metas correspondientes al Banco Inmobiliario de Floridablanca. Se anexa a la presente documento excel "Reporte IV Trimestre BIF".
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 96.25%

## TÉCNICO - MISIONAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Área Técnica: (Efraín Marín, Stella Cadena, Sebastián Carrillo, Anabel Moreno, Jorge...) | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II- 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
25.1. Apoyar técnicamente a la dirección general en el recibo de las áreas de cesión tipo A y Zonas Verdes, demás predios que deban ser recibidos a favor del municipio y obligaciones VIP. (EM) |  | Areas de Cesión Recibidas | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia la entrega de dos (2) áreas de cesión tipo A, correspondiente a los proyectos Cilebes y bosques de masaryk
25.2. Emitir el 100% de los conceptos solicitados y de las peticiones allegadas por competencia. (EM) |  | Conceptos emitidos y peticiones contestadas. | 2021-12-31 | 97% | Se dio respuesta al 100% de las peticiones allegadas, pero sólo el 97% fueron respndidas dentro de los términos de Ley
25.3. Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles municipales en un 100%. (SCV) |  | Inventario Actualizado | 2021-12-31 | 100% | El inventario se actualiza periodicamente de acuerdo a la información de titulos que se va allegando al Banco Inmobiliario de Floridablanca. A la fecha se tiene un avance del 100% actualizado. Se anexa a la presente la relación del inventario en documento excel "RELACION DE ESCRITURAS PUBLICAS DE PREDIOS MUNICIPALES CONSOLIDADO DICIEMBRE 2021".
25.4. Realizar los trámites pertinentes para la recuperación y restitución de bienes inmuebles públicos de propiedad del municipio, de acuerdo a la normatividad vigente. (LSC) |  | Predios recuperados | 2021-12-31 | 100% | Se llevaron a cabo: Veinte (20) Querellas Presentadas - Dos (2) Predios recuperados con diligencias de demolición - Memoriales dirigidos a inspecciones de policía: Treinta y dos (32) oficios de Impulsos procesos policivos - Nueve (9) Cumplimientos fallo - Nueve (9) oficios de reiteración cumplimiento fallo - Dos (2) oficios de mesa de trabajo Cumplimiento de fallos - Diecisiete (17) Oficios de demás solicitudes como pedir copias del expediente - remitir informes técnicos y demás respuestas a requerimientos de las inspecciones - Once (11) Inspecciones oculares requeridas por parte de las inspecciones - Tres (3) Mesas de trabajos - Quince (15) Audiencias públicas donde asistió el BIF en defensa de la entidad para recuperación de espacio público.
25.5. Elaborar el 100% del estudio jurídico de títulos de los bienes de propiedad del municipio requeridos. (LSC) |  | Estudio generado | 2021-12-31 | 100% | Se realizaron 7 estudios de títulos (oficios tramitados con planeación, jurídica e inspección de polícia)
26.1. Tramitar las solicitudes de matrícula inmobiliaria de acuerdo a lo establecido en la Ley 820 de 2003. (JS) |  | Matrículas Expedidas | 2021-12-31 | 100% | De acuerdo con la información suministrada por el funcionario responsable, durante el primer semestre de 2021 se emitieron trece (13) resoluciones correspondientes a solicitudes de matrícula para agencias arrendadoras. (Res. 025, 029, 037, 038, 040, 041, 068, 073, 074, 080, 083, 096 y 105 de 2021). Al tratarse de una actividad que se ejecuta por demanda y ante la imposibilidad de establecer una línea base específica para el cálculo del indicador, se determina el cumplimiento cabal del 100%.
27.1. Tramitar el 100% de las solicitudes de subsidios radicadas en la entidad. (AM) |  | 100% de las solicitudes tramitadas | 2021-12-31 | 100% | De acuerdo con la información suministrada por el funcionario responsable, las solicitudes de información de programas de vivienda han sido resueltas en un 100%, lo cual puede ser validado en el informe de correspondencia de la vigencia. Teniendo en cuenta que esta meta no tiene una línea base determinada (pues la misma se cuantifica con base en la demanda presentada), se determina el cumplimiento de la meta en un 100%,
27.2. Mantener actualizadas las bases de datos de postulantes y beneficiarios de subsidios otorgados por el BIF. (AM) |  | Base de datos actualizada | 2021-12-31 | 100% | De acuerdo con la información suministrada por el funcionario responsable: • Se cuenta con base de datos de solicitantes de subsidio que allegaron documentación con la validación de los requisitos mínimos. • Se cuenta con base de datos actualizada de beneficiarios de subsidio municipal.
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 99.62%

## TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Luz Marina Jiménez Cáceres Profesional Especializado - Talento Humano | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Héctor Fabio Rodríguez Devia Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE I - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE I - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
1.1. Actualizar, Adoptar y Socializar el plan estratégico de talento humano. |  | Un (1) plan actualizado y socializado. | 2021-01-31 | 100% | Resolución N° 021 del 29 de enero de 2021 publicada en http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Res.-021-de-2021-Adopta-Planes-Integrados-de-Talento-Humano.pdf
1.2. Ejecutar las actividades establecidas en el plan estratégico de talento humano. |  | Un (1) plan ejecutado. | 2021-12-31 | 85% | Las actividades desarrolladas se evidencian en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, del Plan de Bienestar Social e Incentivos, del Plan de Trabajo del SG-SST y del registro de las vacantes definitivas del BIF reportadas en la plataforma Simo.
1.3. Gestionar y mantener actualizada la información en el SIGEP de los servidores públicos y contratistas de la entidad. |  | Plataforma actualizada. | 2021-12-31 | 100% | Se anexa formato de Reporte de Planta por Cargos del aplicativo SIGEP de la Función Pública
1.4 Realizar el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios dentro de los términos establecidos y ejercer su seguimiento. |  | Evaluaciones de desempeño ejecutadas. | 2021-12-31 | 100% | Se anexa documento con el reporte generado por el aplicativo EDL con las evaluaciones correspondientes al I Semestre del período 2021-2022
2.1 Formular el Plan Institucional de Formación y Capacitación de acuerdo a los líneamientos establecidos en la normatividad vigente |  | Un (1) plan formulado. | 2021-01-31 | 100% | Publicado en http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-2021.pdf
2.2. Adoptar y socializar el Plan Institucional de Capacitación. |  | Un (1) plan adoptado y socializado. | 2021-02-28 | 100% | Fue adoptado mediante Resolución N° 021 del 29 de enero de 2021, publicada en la http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Res.-021-de-2021-Adopta-Planes-Integrados-de-Talento-Humano.pdf
2.3. Ejecutar las actividades establecidas en el plan institucional de capacitación, de acuerdo al cronograma de actividades. |  | Un (1) plan ejecutado. | 2021-12-31 | 45% | De los 93 temas incluidos en el Plan Institucional de Capacitación, se ejecutaron 42, alcanzando el 45% de cumplimiento. Se adjunta formato de Avance del Plan.
3.1. Formular el Plan de Bienestar Social e incentivos de acuerdo a los líneamientos establecidos en la normatividad vigente. |  | Un (1) plan formulado. | 2021-01-31 | 100% | Publicado en http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-BIENESTAR-2021.pdf
3.2. Adoptar y Socializar el plan de bienestar social e incentivos. |  | Un (1) plan adoptado y socializado. | 2021-02-28 | 100% | Fue adoptado mediante Resolución N° 021 del 29 de enero de 2021, publicada en la http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Res.-021-de-2021-Adopta-Planes-Integrados-de-Talento-Humano.pdf
3.3. Ejecutar las actividades establecidas en el plan de Bienestar Social e Incentivos, de acuerdo al cronograma de actividades. |  | Un (1) plan ejecutado. | 2021-12-31 | 100% | Se adjunta formato de Avance del Plan de Bienestar a 31-12-2021, soportado con listados de asistencia y evidencias fotográficas.
4.1. Actualizar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente. |  | Un (1) programa actualizado. | 2021-02-28 | 100% | Publicado en http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/SG-SST-21-Plan-de-Trabajo-Anual-2021.pdf
4.2. Ejecutar las actividades programadas en el plan de trabajo del SG-SST, de acuerdo al cronograma establecido. |  | Un (1) plan ejecutado. | 2021-12-31 | 100% | La ejecución de las actividades se evidencia en el documento del Plan de Trabajo Anual en el que se puede observar detalladamente el número de actividades ejecutadas y el cumplimiento conforme a los indicadores establecidos. Se adjuntan algunas evidencias del las actividades realizadas.
5.1. Actualizar el plan de previsión de recursos humanos. |  | Un (1) plan actualizado. | 2021-12-31 | 100% | Fue adoptado mediante Resolución N° 021 del 29 de enero de 2021, publicada en la http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Res.-021-de-2021-Adopta-Planes-Integrados-de-Talento-Humano.pdf
6.1. Actualizar el plan anual de vacantes. |  | Un (1) plan actualizado. | 2021-12-31 | 100% | Fue adoptado mediante Resolución N° 021 del 29 de enero de 2021, publicada en la http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Res.-021-de-2021-Adopta-Planes-Integrados-de-Talento-Humano.pdf
7.1. Realizar campaña de promoción y divulgación del código de integridad de acuerdo a los parámetros establecidos por la función pública. |  | Una (1) campaña de divulgación sobre el Código Integridad. | 2021-06-30 | 100% | Se envió correo a todos los funcionarios, en el que se anexa archivo con presentación del Códgo de Integridad del BIF. Se adjunta impresión del e-mail.
7.2. Adoptar y Socializar el Manual de Conflicto de Intereses. |  | Un (1) manual adoptado y socializado. | 2021-06-30 | 100% | Resolució N° 165 del 20 de agosto de 2021 publicada en http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/RESOLUCION-165-ADOPTA-MANUAL-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf
7.3. Realizar campaña de promoción y divulgación del manual para identificar el Conflicto de Intereses. |  | Una (1) campaña de divulgación. | 2021-06-30 | 100% | Se adjunta impresión de correo electrónico del 23 de agosto de 2021, en el que se evidencia el envío a todos los funcionarios del BIF de la resolución N° 165 de 2021, mediante la cual se adoptó el Manual de Conflicto de Intereses con todos sus anexos.
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 95.88%

## CONTABLE Y FINANCIERA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Carolina Ortiz Ríos, Carmen Stella Parra G Díaz, Armando Jaimes Ortiz | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
8.1. Preparar, elaborar, validar y presentar los diferentes informes contables y tributarios a los diferentes entes de control. |  | Informes presentados (Chip 4, IVA 6, Retención en la fuente 12, RETEICA 12, Exógena 1, Declaración Patrimonio 1, BDM 2) | 2021-02-15 | 100%
8.2. Preparar, elaborar, validar y presentar los diferentes informes, presupuestales y financieros a los diferentes entes de control. |  | Informes presentados (Chip 4, SIA OBSERVA 12). | 2021-02-15 | 100% | página
8.3. Mantener actualizado el sistema financiero de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. |  | Mantener actualizado el software financiero. | 2021-12-31 | 100%
8.4. Presentar los Estados Financieros según lo establecido por las NICSP y demás normas aplicables. |  | Cuatro (4) informes elaborados y presentados. | 2021-03-31 | 100% | página contaduría
8.5. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma. |  | Un (1) inventario semestral. | 2021-12-31 | 100% | Se evidenciaron dos (2) inventarios físicos por empleado, y dos (2) inventarios de bodega
8.6. Realizar las conciliaciones bancarias del BIF y generar la facturación de arrendamientos. |  | Cuentas bancarias conciliadas mensualmente. | 2021-12-31 | 100% | Se evidenció el registro de las conciliaciones bancarias durante la vigencia, de acuerdo a los soportes impresos verificados
9.1. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades de la entidad y ejecutarlo de acuerdo al cronograma establecido. |  | Un (1) plan elaborado y aprobado. | 2021-01-31 | 100% | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad
9.2. Programar, ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad y dar cumplimiento al Programa Anualizado de Caja de acuerdo a su proyección. |  | Un (1) informe de ejecución presupuestal por cada mes de la vigencia 2021, emitido y publicado. | 2021-12-31 | 100% | Se evidenció la emisión y publicación de la ejecución presupuestal mensual en la página web de la entidad
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 100%

## SISTEMAS
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Elkin Fernando Aparicio Caballero Profesional Universitario - Sistemas | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
11.1. Actualización del Plan Estratégico deTecnologías de la Informacion (PETI) para el siguiente periodo administrativo. |  | Elaborar el PETI para la vigencia según lo establecido en la norma. | 2021-12-31 | 95% | En la pagina web institucional en la seccion Atencion al Ciudadano - Transparencia y Acceso a la Informacion, Numeral 6; Politicas, Lineamientos y Manuales 6.1 se encuenrta el Plan Estrategico de Tecnoligias de la Informacion PETI, envio link de la politica actualizada a 2023 http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estategico-de-Tecnologias-de-la-Informacion-PETI-2020-2023.pdf
11.2. Seguir el cumplimiento de Cronograma PETI para la vigencia 2021. |  | Cumplir a cabalidad con el cronograma establecido para la vigencia. | 2021-12-31 | 100% | Las metas pactadas en el cronograma para la vigencia 2021 se encuentran culminadas en su totalidad, en el PETI se pueden visuaizar las metas para la vigencia.
12.1. Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el siguiente período administrativo. |  | Establecer el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia. | 2021-12-31 | 100% | En la pagina web institucional en la seccion Atencion al Ciudadano - Transparencia y Acceso a la Informacion, Numeral 6; Politicas, Lineamientos y Manuales 6.1 se encuenrta el Plan Estrategico de Seguridad y Privacidad de la Informacion, envio link de la politica actualizada a 2023 http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-de-privacidad-y-seguridad-de-la-Informacion-2020-2023.pdf
12.2. Seguir cumplimiento de cronograma del Plan de Seguridad de la Información paraVigencia 2021. |  | Cumplir con el cronograma establecido para la vigencia. | 2021-12-31 | 90% | En cuanto a las metas pactadas para vigencia 2021 queda pendiente la Politica de Seguridad de Talento Humano, lo demas se cumplio con lo pactado.
13.1. Elaborar y adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para el periodo administrativo. |  | Establecer el Plan de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia | 2021-12-31 | 100% | En la pagina web institucional en la seccion Atencion al Ciudadano - Transparencia y Acceso a la Informacion, Numeral 6; Politicas, Lineamientos y Manuales 6.1 se encuenrta el Plan de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion, envio link de la politica actualizada a 2023 http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-tratamiento-de-riesgo-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion.pdf
13.2. Ejecutar el Plan deTratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo al cronograma establecido. |  | Definir el Plan de acuerdo a cada proceso establecido por el Líder. | 2021-12-31 | 100% | En cuanto a las metas establecidas par al vigencia 2021 se logro lo establecido en el cronograma.
19.1. Elaborar, Adoptar y socializar la Politica Racionalizacion de Trámites. |  | Una (1) Política Adoptada y socializada. | 2021-12-31 | 100% | En la pagina web institucional en la seccion Atencion al Ciudadano - Transparencia y Acceso a la Informacion, Numeral 6; Politicas, Lineamientos y Manuales 6.1 se encuenrta la Politica de Racionalizacion de Tramites, envio link de la politica http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/POLITICA-DE-RACIONALIZACION-DE-TRAMITES-2020.pdf
19.2. Promocion de Trámites de la Entidad. |  | Dar a conocer a la ciudadanía los trámites establecidos por la Entidad. | 2021-12-31 | 100% | En la Pagina web Institucional se encuentran publicados los tramites establecidos por la entidad, por este medio se dio a conocer a la comunidad y se promocionaron a través de un video didáctico que se encuentra en el siguiente link de la pagina web institucional. http://www.bif.gov.co/videos-institucionales/
22.1. Revisar, actualizar y aprobar la Política de Administración del Riesgo del BIF con base en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5). |  | Una (1) Política de Administración del Riesgo revisada, actualizada y aprobada. | 2021-12-31 | 100% | En la pagina web institucional en la seccion Atencion al Ciudadano - Transparencia y Acceso a la Informacion, Numeral 6; Politicas, Lineamientos y Manuales 6.1 se encuenrta la Politica de Administracion del Riesgo, envio link de la politica http://www.bif.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/Politica-de-Administracion-de-Riesgos.pdf
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 98.33%

## DEFENSA JUDICIAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Doris Eugenia Pabón Rozo Profesional Universitario - Sistemas | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE I - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE I - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
14.1. Llevar cuadro informativo actualizado de los procesos judiciales en que es parte la entidad. |  | Un (1) cuadro informativo | 2021-12-31 | 100% | La funcionaria encargada remitió evidencia del cuadro actualizado de los procesos judiciales que adelanta la entidad
15.1. Atender oportunamente los diferentes procesos judiciales mediante la asistencia a audiencias, presentación de recursos y memoriales que se requieran en cada proceso. |  | Número de procesos / número de actuaciones realizadas. | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia la atención oportuna a los procesos judiciales a cargo de la entidad, mediante la asistencia a las audiencias y presentación de recursos entre otros memoriales
16.1. Atender y dar trámite oportuno a las quejas presentadas por los ciudadanos en contra de las personas jurídicas que se dedican a la actividad de arrendamiento de vivienda urbana. |  | Número de quejas presentadas/número de quejas atendidas. | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia que el profesional del área dio tramite al 100% de las peticiones radicadas durante la vigencia, correspondientes a la actividad de arrendamiento de vivienda urbana
17.1. Proyectar respuesta de las peticiones asignadas a la profesional de gestión jurídica. |  | Número de peticiones asignadas/número de respuestas proyectadas. | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia que el profesional del área dio tramite al 100% de las peticiones asignadas durante la vigencia
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 100%

## GESTIÓN DOCUMENTAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Carmen Sthella Parra Galindo Técnico Operativo - Gestión Documental | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Héctor Fabio Rodríguez Devia Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE I - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE I - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
20.1. Realizar la organización física del archivo central en un 50%, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. |  | Inventario documental archivo central. | 2021-12-31 | 100% | Se evidencia organización física del archivo central correspondiente a las áreas de Dirección General, control Interno y Jurídica (contratación)
21.1. Actualizar la política de gestión documental de la entidad existente. |  | Política de gestión documental actualizada. | 2021-12-31 | 0% | No se registró avance
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 50%

## CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Héctor Fabio Rodríguez Devia Profesional Especializado - Control Interno | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE I - 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II - 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
10.2. Realizar seguimiento programado a las actividades que componen el Plan de Acción Institucional, con el objetivo de verificar su grado de avance y/o cumplimiento. |  | Mínimo dos (2) seguimientos anuales a las actividades que componen el Plan de Acción Institucional 2021. | 2021-12-31 | 100% | Durante el segundo semestre se realizó el segundo seguimiento de los dos (2) que se deben realizar al Plan de Acción Institucional durante la vigencia 2021, por tal razón, el grado de avance de la actividad es del 100% para el segundo semestre de 2021. Esta labor fue realizada por el Profesional Especializado - Control Interno.
23.1. Gestionar la elaboración, estudio y aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 (Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017). |  | Un (1) Plan Anual de Auditoría 2021 aprobado por el Comité y publicado en página web. | 2021-01-15 | 100% | El Plan Anual de Auditoría 2021 del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF fue estudiado y aprobado en el seno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el 8 de enero de 2021, tal como consta en el Acta N° 01-2021. Este Plan se encuentra publicado en el siguiente vínculo: http://www.bif.gov.co/control-interno/#1471999257924-23c7b397-b9d4
23.2. Ejecutar la totalidad de trabajos incluidos en el Plan Anual de Auditoría 2021 (actividades de aseguramiento y cumplimiento normativo aprobadas para la vigencia). |  | Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas, con informes emitidos y publicados. | 2021-12-31 | 100% | A 30 de Diciembre de 2021, el Plan Anual de Auditoría - PAA 2021 se encontraba ejecutado en un 100%, cifra fundamentada en la emisión y publicación de diecinueve (19) informes de auditoría, de los diecinueve (19) proyectados de para la totalidad de la vigencia: • Tres (3) Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. • Cuatro (4) Informes de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público. • Dos (2) Evaluación Independiente Control Interno. • Dos (2) Evaluación Semestral Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD. • Dos (2) Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Contraloría Municipal. • Un (1) Informe de Derechos de Autor y Uso de Software. • Un (1) Informe de Control Interno Contable. • Una (1) Auditoría con Base en Riesgos al Proceso "Sistemas". • Una (1) Auditoría con Base en Riesgos al Proceso "Gestión Jurídica". • Una (1) Auditoría con Base en Riesgos a los Procesos Estratégicos. • Una (1) Auditoría con Base en Riesgos al Proceso “Gestión de la Actividad Inmobiliaria. Los diecinueve (19) informes emitidos se encuentran publicados en: http://www.bif.gov.co/control-interno/#1471999257924-23c7b397-b9d4
24.1. Gestionar la formulación y seguimiento de un Plan de Mejoramiento fundamentado en la Medición del Desempeño Institucional publicada por la Función Pública (FURAG). |  | Un (1) Plan de Mejoramiento formulado con base en los resultados del FURAG. | 2021-07-31 | 100% | El Plan de Mejoramiento formulado con base en el IDI - FURAG, fue elaborado y propuesto por el Profesional Especializado - Control Interno, así como estudiado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión llevada a cabo el 31 de mayo de 2021, tal como consta en el Acta N° 003 - 2021 del mencionado Cuerpo Colegiado.
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 100%

## DIRECCIÓN GENERAL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - 2021
RESPONSABLE DE GESTIÓN: | Julio César González García Director General | SEGUIMIENTO REALIZADO POR: | Erika Liliana Monsalve Díaz Profesional Especializado - Control Interno |  | PERÍODO SEGUIMIENTO: | SEMESTRE II- 2021
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | FECHA MÁXIMA | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) / SEMESTRE II- 2021
|  |  |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN
18.1. Actualización, socialización y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  | Un (1) plan actualizado y socializado. | 2021-12-31 | 100% | Durante el primer semestre del año 2021, esta meta fue cumplida al 100%, con base en lo siguiente: • El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC - 2021), fue estudiado y aprobado en el seno del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2021, tal como consta en el Acta N° 01-2021. • El 13-Feb-2021 se llevó a cabo la actividad denominada "AGÉNDATE - DESAYUNITO DE TRABAJO" a cargo del Profesional Especializado - Control Interno (convocada mediante Circular 009 del 11-Feb-2021 emitida por el Director General). El objetivo de esta actividad fue sensibilizar al talento humano de la Entidad en torno a la estructura, gestión y responsabilidades relacionadas con el Plan Anticorrupción, el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2021. Con base en los registros de asistencia, se evidenció la participación de quince (15) funcionarios.
22.3. Realizar rendición de cuentas de la gestión y atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. |  | Una (1) actividad de rendición de cuentas en la vigencia. | 2021-12-31 | 100% | . De acuerdo con el Componente # 3 del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021", la ejecución de esta actividad se encuentra ejecutada al 100%, l entidad realizó su rendición de cuentas el 30 de diciembre de 2021, expidió revista e informe de sugestión durante la vigencia y su evidencia reposa en el siguiente link: http://www.bif.gov.co/2021/11/24/invitacion-redicion-de-cuentas-2021/, https://www.youtube.com/watch?v=_ogoFQUnt44
Avance Promedio a la fecha de corte: |  |  |  | 100%