## TECNICA
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN DE ACCION AREA TECNICA 2017
EVALUACIÒN
PROCESO | PROGRAMA | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | INDICADOR | RESPONSABLE | METAS ALCANZADAS | % DE AVANCE
GESTION TERRITORIAL | RECUPERACION DE PREDIOS DEL MUNICIPIO | Legalizar 3 predios donde funcionan las sedes educativas | Revision del predio en cuanto a su estado frente a legalizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de predios legalizados | AREA TECNICA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | PROGRAMAS DE VIVIENDA | Formular, diseñar e implementar una politica publica de vivienda | Formular la politica publica de Vivienda | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Politica publica formulada e implementada | AREA TECNICA
|  | Beneficiar a 2000 familias ( con enfoque diferencial) con la formulacion y ejecucion de tres ( 3) programas de vivienda de interes social y/ o prioritario | Revision de base de datos, proyectos frente al tema de vivienda en el municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de familas beneficiadas | AREA TECNICA
|  | Apoyar con soluciones de vivienda a 20 personas y/o familias en proceso de reintegracion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de familas beneficiadas | AREA TECNICA
|  | Otorgar 150 subsidios para compara, construccion y/o mejoramiento de vivienda para familiasvulnerables ( con enfoque diferencial) | Realizar los diferentes seguimientos y tamites para otorgar los beneficios | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Numero de subsidios municipales entregados | AREA TECNICA
INMUEBLES MUNICIPALES Y ESPACIO PUBLICO | EQUIPAMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Construir y/o mantener 10 nuevos equipamientos muncipales | Intervenir los equipamientos comunales | 4 | 0.017 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | Numero de equipamientos mantenidos | AREA TECNICA
|  | Adecuar y/o construir 3 salones comunales | Construir los salones comunales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Numero de salones comunales construidos y/o adecuados | AREA TECNICA
| MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | Actualizar hasta en un 80% el inventario general del sistema de espacio publico y muebles fiscales del area urbana del Municipio | Actulizacion del Inventario de espacio publico muncipal | 20% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | Porcentaje de actualizacion del inventario | AREA TECNICA
| ESPACIO PUBLICO | Formular e implementar la Politica Publica de recuperacion de areas de cesion | Formulacion de la politica Publica de recuperacion de areas de vivienda | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | Politica publica formulada, diseñada e implementada | AREA TECNICA
CONTROL DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA | INMUEBLES MUNICIPALES | Elaborar un Manual de administracion inmobiliaria del BIF | Elaboracion del manual de Administracion Inmobiliaria | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | Manual elaborado | AREA TECNICA
GESTION DE PROYECTOS | SUPERVISION DE OBRAS ADELANTADAS POR EL BIF | Realizar las supervisiones de las diferentes proyectos de obra adelantados por el BIF | Supervisar las difrentes obraa adelantadas por el BIF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de supervisiones realizadas | AREA TECNICA
| PROCESOS DE CONTRATACION | Realizar el acompañamiento en la parte técnica de los diferentes procesos de contratación adelantados por el BIF | Acompañamiento de los procesos de contratacion | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de acompañamientos realizados | AREA TECNICA

## FORMATO PLAN DE ACCION
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PROYECCION PLAN DE ACCION 2020
PLAN DE ACCION 2020 | [17 empty] | EVALUACIÒN
PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | INDICADOR | RESPONSABLE | METAS ALCANZADAS | % DE AVANCE | OBSERVACION | FIRMA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | Ejecutar 2 proyectos de vivienda de interés social y/o prioritarios | Formular y ejecutar dos proyectos de programas de vivienda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos formulados / número de proyectos proyectados | AREA TECNICA - SECRETARIA GENERAL | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok. | original firmado
| Realizar dos (02) ferias inmobiliarias | Realizar y publicitar dos ferias inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de ferias realizadas | AREA TECNICA - SECRETARIA GENERAL | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok.
| Otorgar 150 subsidios con enfoque diferencial para compra, mejoramiento de vivienda urbana y/o rural; Incluido temporales de arrendamiento por acciones judiciales. | Realizar los diferentes seguimientos y tamites para otorgar los subsidios | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | Numero de subsidios municipales entregados | AREA TECNICA - SECRETARIA GENERAL | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok. | Ing sebastian cariilo villate
INMUEBLES MUNICIPALES Y ESPACIO PUBLICO | Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica (visor geográfico) para la consulta en línea de predios públicos. | Desarrollar herramienta tecnologica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numero de herramientas desarrolladas | AREA TECNICA | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok. | Ing sebastian cariilo villate
| Legalizar Seis (06) predios en donde funcionen las sedes educativas urbanas y/o rurales | legalizar y/o titular predios donde funciones sedes educativas que se encuentren activas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Legalizar las sedes educativas | AREA TECNICA | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok. | Ing sebastian cariilo villate
| Realizar el reconocimiento y/o titulación del 100% de los equipamientos de uso público que se requiera en municipio de Floridablanca. | Realizar el reconocimiento y/o titulación de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reconocimiento realizado | AREA TECNICA | NO | 0% | De acuerdo con lo programado. Ok. | Ing sebastian cariilo villate
SE REALIZA SEGUIMENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE LA PRESENTE VIGENCIA DEL 2020 CON CORTE AL 15 DE julio del 2020
se evidencia en el seguimento respectivo a la fecha se ejecuta de acuerdo a lo programado y teniendo en cuenta que el plan de desarrollo municipal fue aprobado hasta el 16 de junio de 2020, no se pueden registrar avances del mismo.