## RIESGOS DE GESTION 2024
MAPA DE RIESGOS DE GESTION DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA "BIF" - 2024
Identificación del riesgo | [14 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [15 empty] | Plan de Acción
Proceso | Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[18 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1 | Económico y Reputacional | Negligencia, descuido, desconociiento de la norma | No atender de manera voluntaria y oportuna las peticiones, quejas, tutelas y la gestión institucional, dentro de los términos de tiempo establecidos por la norma | Venciiento de términos de peticiones, quejas y reclamos y tutelas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Control del registro de correspondencia en el sistema del BIF (Ventanal)I verificando términos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Consultar diariamente la correspondencia recibida en el sistema (Ventana) del BIF | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
CONTRATACION | 2 | Económico y Reputacional | Falta de planeación | No identificar claramente las necesidades de contratación que se requiere por parte del BIF | Debilidad en la planeación contractual de la entidad | Ejecucion y Administracion de procesos | 60% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Establecer las necesidades de la entidad en materia contractual para cada vigencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Contratación realizada de conformidad a las necesidas previstas para la vigencia en ejecucion | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 3 | Económico y Reputacional | Designación de Supervisores no idóneos | incumplimiento en la supervisión idónea sobre la ejecución de los contratos | Deficiencia en la supervision de los contratos en la entidad | Fraude Interno | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Informes de Supervisión de los contratos, expedidos de conforidad al objeto contractual y a las actividades establecidas en el contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Designación de personas idóneas para ejercer la supervisión de los contratos | Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 4 | Económico y Reputacional | Inoportuna publicación contractual | Demora en la publicidad de todos los contratos en las plataformas oficiales SECOP II y SIA OBSERVA | Estemporeneidad en la publicación de la contratación realizada por la entidad | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Aplicación del Manual de Contratación y cuplimiento de la normatividad vigente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | Publicar oportunanente la contratacion en las plataformas oficiales de conformidad con los términos establecidos para ello. | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 5 | Económico y Reputacional | Desconocimiento de la norma | Desconocimiento del Manual de Contratación y la normatividad vigente | Debilidad en la verificación de los documentos contractuales, debido al desconocimiento o interpretación subjetiva del marco normativo, que afecta el normal desarrollo de los procesos contractuales. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | Cada funcionario designado como Supervisor deberá dar cumplimiento al Acto Administrativo de delegación de supervisión. | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE TALENTO HUMANO | 6 | Reputacional | Inoportunidad en el reporte a la CNSC de los cargos en vacancia definitiva para que sean incluidos en la OPEC | Desconocimiento de la normatividad establecida para ello. | Reportar oportunamente a la CNSC los cargos en vacancia definitiva | Ejecucion y Administracion de procesos | 40% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Revisar reportes realizados a la CNSC sobre las vacantes definitivas de carrera administrativa. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 10% | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Reportar oportunamente las vacantes definitivas a la CNSC y realizar el acuerdo de convocatoria para la vinculación laboral de funcionarios de carrera administrativa. | Director / Secretaria General y Administrativa / Profesional de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 7 | Económico y Reputacional | Pagos indebidos por errores en liquidación de nómina y/o prestaciones sociales. | Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades | Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios del BIF | Fraude Interno | 40% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Realizar mediante comparación el archivo de novedades Vs lo diligenciado en la liquidación de nómina | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Revisión de la información ingresada en la liquidación de la nómina Vs Informe de novedades, con el fin de evitar inconsistencia en el cargue de la información. | Profesional de Talento Humano / Profesional Area Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION FINANCIERA | 8 | Económico | Transacciones bancarias indebidas | Transferencia bancaria a un beneficiario diferente al indicado y/o por valor diferente | Error involuntario en la realizacion de transaciones financieras. | Fallas Tecnologicas | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Soportes financieros acordes a pagos realizados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Tener registro de control de pagos (Informes de Gestion Financiera). | Profesional Gestión Financiera | 2024-02-01 | 2023-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 9 | Económico | Desconocimiento de motivo en modificación del presupuesto | Cambios injustificados en los registros presupuestales | Realizar las modificaciones al presupuesto de la entidad sin aportar los soportes necesarios. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Cumplir los procedimientos correspondientes para las modificaciones del presupuesto de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Verificar que las modificaciones presupuestales esten debidamente soportadas y autorizadas por la Alta Dirección. | Director / Profesional Gestión Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS | 10 | Económico y Reputacional | Interes personal o favorecimiento de proveedores | Manipulación de los Estudios Previos | Aprobación de la adquisición de bienes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | El Supervisor del contrato y el Responsable del Almacén verifica que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas estableidas en el proceso contractual. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | El responsable del proceso de contratación debe informar al Ténico de Almacén sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios para que verifique con el Supervisor del Contrato el cumplimiento de las especificacione técnicas para dar ingreso al almacén. | Técnico Operativo de Almacén e Inventarios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 11 | Económico | Inconsistencias en el inventario de la entidad | Incoherencia en el registro de Bienes Muebles e Inmuebles con el inventario registrado en el Sistema de activos fijos. | Desactualizacion del Inventario | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Manual de Bienes, hoja de vida de los bienes,, Inventario de Bienes por responsable. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizar la toma física del inventario y cotejar con la información contable mensual. | Técnico Operativo de Almacén e Inventarios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DOCUENTAL | 12 | Reputacional | Desorganización documental | Las TRD no reflejan las modificaciones documentales | Desactualización de las Tablas de Retención Documental TRD | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación y actualización de de las TRD | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Leve | 15% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisión y actualización de las TRD por area | Técnico Operativo Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION JURIDICA | 13 | Económico y Reputacional | Vencimiento de los términos legales | Ineficaz actuación que impida la defensa judicial y administrativa del BIF | Pérdida de oportunidad en la defensa de los procesos judiciales del BIF | Ejecucion y Administracion de procesos | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Vigilancia mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de apoderados y funcionarios ejecutores del BIF | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Adelantar los procesos judiciales evitando el vencimiento de términos y la oportunidad de defensa judicial. | Profesional Oficina Juridica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 14 | Económico y Reputacional | Indebido manejo de los procesos judiciales del BIF | Omisión o acción por parte del profesional de Gestión Juridica. | Manejo y/o trámite indebido de los procesos judiciales en contra de los intereses del BIF | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Seguimiento al cumpimiento del procedimiento establecido para adelantar el trámite de los procesos judiciales y administrativos del BIF. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Ejercer oportunamente la representación judicial del BIF y hacer seguimiento mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de herraientas de apoyo a los apoderados y funcionarios del BIF. | Profesional Oficina Juridica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
AREA TECNICA | 15 | Económico | Desorganización en la custodia de expedientes de los predios del municipio. | Deterioro de los predios y falta de inversión en el mantenimiento en propiedad del municipio. | Administración de expedientes de los predios urbanos. | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Contrato de personal interdisciplinario para la actualización y organización de los expedientes de los predios. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Gestionar los recursos necesarios para contratratar la actualización y organización de los expedientes de los predios del municipio. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 16 | Económico y Reputacional | Inventario de inmuebles desactualizado | No existe relación de los predios con las escrituras. | Desactualización de la información del inventario de inmuebles y espacio público. | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Plan de contingencia para actualizar el inventario de inmuebles y espacio público del municipio | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Coordinar con la Alcaldía de Floridablanca, el suministro de información para poder realizar las diferentes actividades en el proceso de actualización del inventario de bienes inmuebles y espacio público del municipio. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 17 | Económico | Inoportunidad en el pago de arriendos | Mora en los pagos de arrendamientos | Incumplimiento al plazo establecido en los contratos para el pago de arrendamientos | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento al pago de cánones de arriendo. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Exigir el cumplimiento a lo establecido en los contraos de arrendamiento | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 18 | Reputacional | Desinformación de agencias inmobiliarias en el municipio de Floridablanca | Falta de herramienta que permita identificar las agencias inmobiliarias. | Desconocimiento de la actividad inmobiliaria de entidades jurídicas y naturales | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Organizar visitas a las inmobiliarias y crear un enlace de comunicación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Actualizar la base de datos de las inmobiliarias de Floridablanca | Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 19 | Reputacional | Asignación inapropiada de subsidios de vivienda | Tráfico de influencias para favorcer a terceras personas | Intervenir en la postulación para subsidio familiar de vivienda, mejoramiento y/o construcción en sitio propio. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | Seguir procedimiento interno establecido por la entidad para asignación de subsidios | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Definir procedimiento y requisitos mínimos para postulación con su respectiva verificación. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2023-12-31 | Cuatrimestral | En curso
TECNOLOGIA DE LA INFORACION Y COMUNICACIONES | 20 | Económico y Reputacional | Fallas eléctricas | Sobrecarga del cableado eléctrico | Pérdida de información por daño de equipos de cóputo | Fallas Tecnologicas | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar monitoreo continuo a todas las redes eléctricas de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Verificación del circuito eléctrico existente, redes y cableado interno | Profesional Universitario Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 21 | Económico y Reputacional | Virus informático | Caducidad de las licencias antivirus | Pérdida de información o daño de equipos por virus informático | Fallas Tecnologicas | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Equipos de computo con licencias antivirus vigentes | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Muy Baja | 7% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Verificación de vigencia de las Licencias de funcionamiento y antivirus en todos los equipos de la entidad. | Profesional Universitario Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE CONTROL INTERNO | 22 | Reputacional | Evaluació inefectiva | No realizar el seguimiento y evaluación independiente de manera adecuada, oportuna , objetiva y transparente | Deficiente evaluación al Sistema de Control Interno | Ejecucion y Administracion de procesos | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | Aplicación Plan Anual de Auditorías Internas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Formular y ejecutar el Plan de Auditorías por procesos | Profesional de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 23 | Económico y Reputacional | Negligencia del funcionario y desorganizacion de la información | Incumplimiento de funciones y desorganización de la información en el momento de realizar la auditoría | Posibilidad de que un auditor oculte, distorsione o tergiverse, situaciones observadas en desarrollo de las diferentes auditorías internas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar que los auditores cumplan con los requisitos establecidos para el ejercicio de la auditoria de acuerdo a la normatividad vigente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Mantener actualizado el Código del Auditor y socializarlo con los auditores. | Profesional de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso

## orginal
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Proceso | Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[18 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2 | Económico y Reputacional | Negligencia, descuido, desconociiento de la norma | No atender de manera voluntaria y oportuna las peticiones, quejas, tutelas y la gestión institucional, dentro de los términos de tiempo establecidos por la nora | Venciiento de términos de peticiones, quejas y reclamos y tutelas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Control del registro de correspondencia en el sistema del BIF (Ventanal)I verificando términos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Consultar diariamente la correspondencia recibida en el sistema (Ventana) del BIF | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
CONTRATACION | 4 | Económico y Reputacional | Falta de planeación | No identificar claramente las necesidades de contratación que se requiere por parte del BIF | Debilidad en la planeación contractual de la entidad | Ejecucion y Administracion de procesos | 60% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Establecer las necesidades de la entidad en materia contractual para cada vigencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Contratación realizada de conformidad a las necesidas previstas para la vigencia en ejecucion | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 5 | Económico y Reputacional | Designación de Supervisores no idóneos | incumplimiento en la supervisión idónea sobre la ejecución de los contratos | Deficiencia en la supervision de los contratos en la entidad | Fraude Interno | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Informes de Supervisión de los contratos, expedidos de conforidad al objeto contractual y a las actividades establecidas en el contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Designación de personas idóneas para ejercer la supervisión de los contratos | Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 6 | Económico y Reputacional | Inoportuna publicación contractual | Demora en la publicidad de todos los contratos en las plataformas oficiales SECOP II y SIA OBSERVA | Estemporeneidad en la publicación de la contratación realizada por la entidad | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Aplicación del Manual de Contratación y cuplimiento de la normatividad vigente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | Publicar oportunanente la contratacion en las plataformas oficiales de conformidad con los términos establecidos para ello. | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 7 | Económico y Reputacional | Desconocimiento de la norma | Desconocimiento del Manual de Contratación y la normatividad vigente | Debilidad en la verificación de los documentos contractuales, debido al desconocimiento o interpretación subjetiva del marco normativo, que afecta el normal desarrollo de los procesos contractuales. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | Cada funcionario designado como Supervisor deberá dar cumplimiento al Acto Administrativo de delegación de supervisión. | Director / Secretaria General y Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE TALENTO HUMANO | 8 | Reputacional | Inoportunidad en el reporte a la CNSC de los cargos en vacancia definitiva para que sean incluidos en la OPEC | Desconocimiento de la normatividad establecida para ello. | Reportar oportunamente a la CNSC los cargos en vacancia definitiva | Ejecucion y Administracion de procesos | 40% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Revisar reportes realizados a la CNSC sobre las vacantes definitivas de carrera administrativa. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 10% | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Reportar oportunamente las vacantes definitivas a la CNSC y realizar el acuerdo de convocatoria para la vinculación laboral de funcionarios de carrera administrativa. | Director / Secretaria General y Administrativa / Profesional de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 9 | Económico y Reputacional | Pagos indebidos por errores en liquidación de nómina y/o prestaciones sociales. | Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades | Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios del BIF | Fraude Interno | 40% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Realizar mediante comparación el archivo de novedades Vs lo diligenciado en la liquidación de nómina | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Revisión de la información ingresada en la liquidación de la nómina Vs Informe de novedades, con el fin de evitar inconsistencia en el cargue de la información. | Profesional de Talento Humano / Profesional Area Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION FINANCIERA | 10 | Económico | Transacciones bancarias indebidas | Transferencia bancaria a un beneficiario diferente al indicado y/o por valor diferente | Error involuntario en la realizacion de transaciones financieras. | Fallas Tecnologicas | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Soportes financieros acordes a pagos realizados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Tener registro de control de pagos (Informes de Gestion Financiera). | Profesional Gestión Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 11 | Económico | Desconocimiento de motivo en modificación del presupuesto | Cambios injustificados en los registros presupuestales | Realizar las modificaciones al presupuesto de la entidad sin aportar los soportes necesarios. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Cumplir los procedimientos correspondientes para las modificaciones del presupuesto de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Verificar que las modificaciones presupuestales esten debidamente soportadas y autorizadas por la Alta Dirección. | Director / Profesional Gestión Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS | 12 | Económico y Reputacional | Interes personal o favorecimiento de proveedores | Manipulación de los Estudios Previos | Aprobación de la adquisición de bienes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | El Supervisor del contrato y el Responsable del Almacén verifica que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas estableidas en el proceso contractual. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | El responsable del proceso de contratación debe informar al Ténico de Almacén sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios para que verifique con el Supervisor del Contrato el cumplimiento de las especificacione técnicas para dar ingreso al almacén. | Técnico Operativo de Almacén e Inventarios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 13 | Económico | Inconsistencias en el inventario de la entidad | Incoherencia en el registro de Bienes Muebles e Inmuebles con el inventario registrado en el Sistema de activos fijos. | Desactualizacion del Inventario | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Manual de Bienes, hoja de vida de los bienes,, Inventario de Bienes por responsable. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizar la toma física del inventario y cotejar con el cierre contable anual. | Técnico Operativo de Almacén e Inventarios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DOCUENTAL | 14 | Reputacional | Desorganización documental | Las TRD no reflejan las modificaciones documentales | Desactualización de las Tablas de Retención Documental TRD | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación y actualización de de las TRD | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Leve | 15% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisión y actualización de las TRD por area | Técnico Operativo Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION JURIDICA | 15 | Económico y Reputacional | Vencimiento de los términos legales | Ineficaz actuación que impida la defensa judicial y administrativa del BIF | Pérdida de oportunidad en la defensa de los procesos judiciales del BIF | Ejecucion y Administracion de procesos | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Vigilancia mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de apoderados y funcionarios ejecutores del BIF | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Adelantar los procesos judiciales evitando el vencimiento de términos y la oportunidad de defensa judicial. | Profesional Oficina Juridica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 16 | Económico y Reputacional | Indebido manejo de los procesos judiciales del BIF | Omisión o acción por parte del profesional de Gestión Juridica. | Manejo y/o trámite indebido de los procesos judiciales en contra de los intereses del BIF | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Seguimiento al cumpimiento del procedimiento establecido para adelantar el trámite de los procesos judiciales y administrativos del BIF. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Ejercer oportunamente la representación judicial del BIF y hacer seguimiento mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de herraientas de apoyo a los apoderados y funcionarios del BIF. | Profesional Oficina Juridica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
AREA TECNICA | 17 | Económico | Desorganización en la custodia de expedientes de los predios del municipio. | Deterioro de los predios y falta de inversión en el mantenimiento en propiedad del municipio. | Administración de expedientes de los predios urbanos. | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Contrato de personal interdisciplinario para la actualización y organización de los expedientes de los predios. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Gestionar los recursos necesarios para contratratar la actualización y organización de los expedientes de los predios del municipio. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 19 | Económico y Reputacional | Inventario de inmuebles desactualizado | No existe relación de los predios con las escrituras. | Desactualización de la información del inventario de inmuebles y espacio público. | Daños Activos Fisicos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Plan de contingencia para actualizar el inventario de inmuebles y espacio público del municipio | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Coordinar con la Alcaldía de Floridablanca, el suministro de información para poder realizar las diferentes actividades en el proceso de actualización del inventario de bienes inmuebles y espacio público del municipio. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 18 | Económico | Inoportunidad en el pago de arriendos | Mora en los pagos de arrendamientos | Incumplimiento al plazo establecido en los contratos para el pago de arrendamientos | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento al pago de cánones de arriendo. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Exigir el cumplimiento a lo establecido en los contraos de arrendamiento | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 19 | Reputacional | Desinformación de agencias inmobiliarias en el municipio de Floridablanca | Falta de herramienta que permita identificar las agencias inmobiliarias. | Desconocimiento de la actividad inmobiliaria de entidades jurídicas y naturales | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Organizar visitas a las inmobiliarias y crear un enlace de comunicación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Actualizar la base de datos de las inmobiliarias de Floridablanca | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 20 | Reputacional | Asignación inapropiada de subsidios de vivienda | Tráfico de influencias para favorcer a terceras personas | Intervenir en la postulación para subsidio familiar de vivienda, mejoramiento y/o construcción en sitio propio. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | Seguir procedimiento interno establecido por la entidad para asignación de subsidios | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Definir procedimiento y requisitos mínimos para postulación con su respectiva verificación. | Profesional Universitario Area Tecnica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
TECNOLOGIA DE LA INFORACION Y COMUNICACIONES | 21 | Económico y Reputacional | Fallas eléctricas | Sobrecarga del cableado eléctrico | Pérdida de información por daño de equipos de cóputo | Fallas Tecnologicas | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar monitoreo continuo a todas las redes eléctricas de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Verificación del circuito eléctrico existente, redes y cableado interno | Profesional Universitario Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 22 | Económico y Reputacional | Virus informático | Caducidad de las licencias antivirus | Pérdida de información o daño de equipos por virus informático | Fallas Tecnologicas | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Equipos de computo con licencias antivirus vigentes | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Muy Baja | 7% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Verificación de vigencia de las Licencias de funcionamiento y antivirus en todos los equipos de la entidad. | Profesional Universitario Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
GESTION DE CONTROL INTERNO | 23 | Reputacional | Evaluació inefectiva | No realizar el seguimiento y evaluación independiente de manera adecuada, oportuna , objetiva y transparente | Deficiente evaluación al Sistema de Control Interno | Ejecucion y Administracion de procesos | 100% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | Aplicación Plan Anual de Auditorías Internas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Formular y ejecutar el Plan de Auditorías por procesos | Profesional de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso
| 24 | Económico y Reputacional | Negligencia del funcionario y desorganizacion de la información | Incumplimiento de funciones y desorganización de la información en el momento de realizar la auditoría | Posibilidad de que un auditor oculte, distorsione o tergiverse, situaciones observadas en desarrollo de las diferentes auditorías internas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 80% | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar que los auditores cumplan con los requisitos establecidos para el ejercicio de la auditoria de acuerdo a la normatividad vigente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Mantener actualizado el Código del Auditor y socializarlo con los auditores. | Profesional de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | En curso